## Лист1
Сетевой график капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 год
№ п/п | Ремонт крыши | Наименование вида работ | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма по акту | Технадзор | Технадзор с НДС | Сметы | Сметы с НДС | Итого | % выполнения | 2009-09-01 | [29 empty] | 2009-10-01 | [14 empty] | Подрядчик
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ул. Ананинская д.9 | ремонт крыши | 221.1 | 187.3 | 18.95 | 3.8 | 11.05 | 173465 | 1734.65 | 2046.887 | 1734.65 | 2046.887 | 177558.774 | 100% | [45 empty] | ООО "Энергия"
2 | ул. Газовиков д.19 | ремонт крыши | 468.3 | 396.9 | 40 | 8 | 23.4 | 386059 | 3860.59 | 4555.4962 | 3860.59 | 4555.4962 | 395169.9924 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
3 | ул. Газовиков д.24 | ремонт крыши | 465 | 394.1 | 39.7 | 7.9 | 23.3 | 390414 | 3904.14 | 4606.8852 | 3904.14 | 4606.8852 | 399627.7704 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
4 | ул. Газовиков д.3 | ремонт крыши | 1038.2 | 879.9 | 88.7 | 17.7 | 51.9 | 913987 | 9139.87 | 10785.0466 | 9139.87 | 10785.0466 | 935557.0932 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
5 | ул. Комсомольская д.18 | ремонт крыши | 467.6 | 396.2 | 40 | 8 | 23.4 | 401093 | 4010.93 | 4732.8974 | 4010.93 | 4732.8974 | 410558.7948 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
6 | ул. Комсомольская д.22 | ремонт крыши | 303.7 | 257.3 | 26 | 5.2 | 15.2 | 237182 | 2371.82 | 2798.7476 | 2371.82 | 2798.7476 | 242779.4952 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
7 | ул. Комсомольская д.24 | ремонт крыши | 285.3 | 241.7 | 24.4 | 4.9 | 14.3 | 248618 | 2486.18 | 2933.6924 | 2486.18 | 2933.6924 | 254485.3848 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
8 | ул. Комсомольская д.26 | ремонт крыши | 439.2 | 372.2 | 37.5 | 7.5 | 22 | 374952 | 3749.52 | 4424.4336 | 3749.52 | 4424.4336 | 383800.8672 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
9 | ул. Молодежная д.1а | ремонт крыши | 121.7 | 103.1 | 10.4 | 2.1 | 6.1 | 118886 | 1188.86 | 1402.8548 | 1188.86 | 1402.8548 | 121691.7096 | 100% | [45 empty] | ООО "Факел"
10 | ул. Окружная д.7 | ремонт крыши | 83.6 | 70.9 | 7.15 | 1.4 | 4.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | [45 empty] | ООО " СК Дита"
11 | ул. Окружная д.11 | ремонт крыши | 80.4 | 68.1 | 6.9 | 1.4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | [45 empty] | ООО " СК Дита"
12 | ул. Окружная д.15 | ремонт крыши | 70.8 | 60 | 6.1 | 1.2 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [45 empty] | ООО " СК Дита"
13 | ул. Окружная д.17 | ремонт крыши | 83.7 | 70.9 | 7.2 | 1.4 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [45 empty] | ООО " СК Дита"
14 | ул. Окружная д.19 | ремонт крыши | 83.7 | 70.9 | 7.2 | 1.4 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [45 empty] | ООО " СК Дита"
15 | ул. Окружная д.21 | ремонт крыши | 81.1 | 68.7 | 6.9 | 1.4 | 4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | [45 empty] | ООО " СК Дита"
16 | ул. Окружная д.25 | ремонт крыши | 102 | 86.5 | 8.7 | 1.7 | 5.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | [45 empty] | ООО " СК Дита"
17 | ул. Окружная д.33а | ремонт крыши | 118.5 | 100.5 | 10.1 | 2 | 5.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | [45 empty] | ООО " СК Дита"
18 | ул. Окружная д.35 | ремонт крыши | 91.55 | 77.6 | 7.8 | 1.6 | 4.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | [45 empty] | ООО " СК Дита"
19 | ул. Окружная д.37 | ремонт крыши | 84.55 | 71.7 | 7.2 | 1.45 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | [45 empty] | ООО " СК Дита"
20 | ул. Самкова д.28 | ремонт крыши | 75 | 63.5 | 6.4 | 1.4 | 3.7 | 74725 | 747.25 | 881.755 | 747.25 | 881.755 | 76488.51 | 100% | [45 empty] | ООО "Факел"
21 | ул. Угличская д.72 | ремонт крыши | 135.5 | 114.8 | 11.6 | 2.3 | 6.8 | 115311 | 1153.11 | 1360.6698 | 1153.11 | 1360.6698 | 118032.3396 | 100% | [45 empty] | ООО "Факел"
22 | ул. Угличская д.80 | ремонт крыши | 520.7 | 441.3 | 44.5 | 8.9 | 26 | 376951 | 3769.51 | 4448.0218 | 3769.51 | 4448.0218 | 385847.0436 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
23 | ул. Успенская д.20 | ремонт крыши | 480 | 406.8 | 41 | 8.2 | 24 | 478983 | 4789.83 | 5651.9994 | 4789.83 | 5651.9994 | 490286.9988 | 100% | [45 empty] | ООО "Юника"
24 | ул. Успенская д.27 | ремонт крыши | 694.1 | 588.2 | 59.3 | 11.9 | 34.7 | 677074 | 6770.74 | 7989.4732 | 6770.74 | 7989.4732 | 693052.9464 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
25 | ул. Энергетиков д.18 | ремонт крыши | 253.8 | 215.1 | 21.7 | 4.3 | 12.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | [45 empty] | ООО "МСУ"
| Итого |  | 6849.1 |  |  |  |  | 4967700 | 49677 | 58618.86 | 49677 | 58618.86 | 5084937.72 | 75.6%
Ремонт системы водоснабжения
1 | ул. Ананинская д.9 | ремонт системы водоснабжения | 21 | 17.8 | 1.75 | 0.4 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [45 empty] | ООО "Энергия"
2 | ул. Газовиков д.1 | ремонт системы водоснабжения | 265.9 | 225.4 | 22.7 | 4.5 | 13.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [45 empty] | ООО "Энергия"
3 | ул. Газовиков д.16 | ремонт системы водоснабжения | 38.6 | 32.7 | 3.3 | 0.7 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [45 empty] | ООО "Энергия"
4 | ул. Газовиков д.20 | ремонт системы водоснабжения | 55.9 | 47.3 | 4.8 | 1 | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [45 empty] | ООО "Энергия"
5 | ул. Газовиков д.24 | ремонт системы водоснабжения | 70.1 | 59.4 | 6 | 1.2 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [45 empty] | ООО "Энергия"
6 | ул. Газовиков д.3 | ремонт системы водоснабжения | 97.9 | 82.9 | 8.4 | 1.7 | 4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [45 empty] | ООО "Энергия"
7 | ул. Газовиков д.4а | ремонт системы водоснабжения | 100.4 | 85.1 | 8.6 | 1.7 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [45 empty] | ООО "Энергия"
8 | ул. Комсомольская д. 23 | ремонт системы водоснабжения | 48.4 | 41.1 | 4.1 | 0.8 | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [45 empty] | ООО "Энергия"
9 | ул. Комсомольская д.24 | ремонт системы водоснабжения | 47.6 | 40.3 | 4.15 | 0.8 | 2.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
10 | ул. Угличская д.76 | ремонт системы водоснабжения | 61.9 | 52.4 | 5.3 | 1.1 | 3.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [45 empty] | ООО "Энергия"
11 | ул. Угличская д.80 | ремонт системы водоснабжения | 86.4 | 73.2 | 7.4 | 1.5 | 4.3 | 76303 | 763.03 | 900.3754 | 763.03 | 900.3754 | 78103.7508 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
| Итого |  | 894.1 |  |  |  |  | 76303 | 763.03 | 900.3754 | 763.03 | 900.3754 | 78103.7508 | 100%
Ремонт системы водоотведение
1 | ул. Успенская д.27 | ремонт системы водоотведения | 59.8 | 50.7 | 5 | 1.1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
| Итого |  | 59.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%
Ремонт системы отопления
1 | ул. Газовиков д.1 | ремонт системы отопления | 880.1 | 745.9 | 75.2 | 15 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | [45 empty] | ООО "Энергостроймонтаж"
2 | ул. Газовиков д.16 | ремонт системы отопления | 361.1 | 305.9 | 30.9 | 6.2 | 18.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | [45 empty] | ООО "Энергостроймонтаж"
3 | ул. Газовиков д.20 | ремонт системы отопления | 223.4 | 189.3 | 19.1 | 3.8 | 11.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | [45 empty] | ООО "Энергостроймонтаж"
4 | ул. Газовиков д.24 | ремонт системы отопления | 423.3 | 358.7 | 36.2 | 7.2 | 21.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | [45 empty] | ООО "Энергостроймонтаж"
5 | ул. Газовиков д.3 | ремонт системы отопления | 701.5 | 594.5 | 59.9 | 12 | 35.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | [45 empty] | ООО "Энергостроймонтаж"
6 | ул. Газовиков д.4а | ремонт системы отопления | 429.8 | 364.3 | 36.7 | 7.3 | 21.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | [45 empty] | ООО "Энергостроймонтаж"
7 | ул. Комсомольская д.18 | ремонт системы отопления | 317.2 | 268.8 | 27.1 | 5.4 | 15.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | [45 empty] | ООО "Энергостроймонтаж"
8 | ул. Комсомольская д.24 | ремонт системы отопления | 347.7 | 294.7 | 29.7 | 5.9 | 17.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | [45 empty] | ООО "Энергостроймонтаж"
9 | ул. Успенская д.27 | ремонт системы отопления | 395.4 | 335 | 33.8 | 6.8 | 19.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | [45 empty] | ООО "Энергостроймонтаж"
| Итого |  | 4079.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40%
Ремонт фасадов
1 | ул. Газовиков д.1 | ремонт фасадов | 154.2 | 130.7 | 13.2 | 2.6 | 7.7 | 139036 | 1390.36 | 1640.6248 | 1390.36 | 1640.6248 | 142317.2496 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
2 | ул. Газовиков д.16 | ремонт фасада | 184.2 | 156.2 | 15.7 | 3.1 | 9.2 | 185770 | 1857.7 | 2192.086 | 1857.7 | 2192.086 | 190154.172 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
3 | ул. Газовиков д.7 | ремонт фасада | 213.7 | 181 | 18.3 | 3.7 | 10.7 | 202120 | 2021.2 | 2385.016 | 2021.2 | 2385.016 | 206890.032 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
4 | ул. Газовиков д.20 | ремонт фасада | 82.5 | 70 | 7 | 1.4 | 4.1 | 80000 | 800 | 944 | 800 | 944 | 81888 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
5 | ул. Газовиков д.3 | ремонт фасада | 307.1 | 260.3 | 26.2 | 5.2 | 15.4 | 240457 | 2404.57 | 2837.3926 | 2404.57 | 2837.3926 | 246131.7852 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
6 | ул. Газовиков д.5 | ремонт фасада | 239.2 | 202.7 | 20.4 | 4.15 | 11.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
7 | ул. К. Либкнехта 21 а | ремонт фасада | 234.1 | 198.4 | 20 | 4 | 11.7 | 230399 | 2303.99 | 2718.7082 | 2303.99 | 2718.7082 | 235836.4164 | 100%
8 | ул. Лесная д.17 | ремонт фасада | 61.9 | 52.4 | 5.3 | 1.1 | 3.1 | 58336 | 583.36 | 688.3648 | 583.36 | 688.3648 | 59712.7296 | 100% | [45 empty] | ООО "Факел"
9 | ул. Лесная д.23 | ремонт фасада | 65.8 | 55.8 | 5.65 | 1.1 | 3.25 | 59794 | 597.94 | 705.5692 | 597.94 | 705.5692 | 61205.1384 | 100% | [45 empty] | ООО "Факел"
10 | ул. Лесная д.25 | ремонт фасада | 55.4 | 47 | 4.7 | 0.9 | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | [45 empty] | ООО "Факел"
11 | ул. Угличская д.72 | ремонт фасада | 169.5 | 143.6 | 14.5 | 3 | 8.4 | 105992 | 1059.92 | 1250.7056 | 1059.92 | 1250.7056 | 108493.4112 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
12 | ул. Угличская д.76 | ремонт фасада | 43 | 36.4 | 3.75 | 0.7 | 2.15 | 84442 | 844.42 | 996.4156 | 844.42 | 996.4156 | 86434.8312 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
| Итого |  | 1810.6 |  |  |  |  | 1386346 | 13863.46 | 16358.8828 | 13863.46 | 16358.8828 | 1419063.7656 | 93.33%
Ремонт подвала
1 | ул. Газовиков д.7 | ремонт подвала | 70.7 | 60 | 6 | 1.2 | 3.5 | 54859 | 548.59 | 647.3362 | 548.59 | 647.3362 | 56153.6724 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
2 | ул. Угличская д.76 | ремонт подвала | 52 | 44.1 | 4.4 | 0.9 | 2.6 | 71028 | 710.28 | 838.1304 | 710.28 | 838.1304 | 72704.2608 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
3 | ул. Угличская д.80 | ремонт подвала | 142.6 | 120.9 | 12.2 | 2.4 | 7.1 | 182593 | 1825.93 | 2154.5974 | 1825.93 | 2154.5974 | 186902.1948 | 100% | [45 empty] | ООО "МСУ"
| Итого |  | 265.3 |  |  |  |  | 308480 | 3084.8 | 3640.064 | 3084.8 | 3640.064 | 315760.128 | 100%
Ремонт системы электроснабжения
1 | ул. Угличская д.80 | ремонт системы электроснабжения | 201.6 | 170.9 | 17.2 | 3.4 | 10.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [45 empty] | ООО "ВЭМП"
| Итого |  | 201.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Всего |  | 14160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6738829 | 67388.29 | 79518.1822 | 67388.29 | 79518.1822 | 6897865.3644 | 76.99%

## Лист3
Сетевой график капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год
№ п/п | Ремонт крыши | Наименование вида работ | 2010-08-01 | [8 empty] | 2010-09-01 | [29 empty] | Подрядчик
|  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | ул. Комсомольская д.7 | ремонт крыши | [39 empty] | ООО "МСУ" | bar: 2010-08-01 23 to 2010-09-01 5
2 | ул. Комсомольская д.7 | ремонт сетей водоснабжения | [39 empty] | ООО "ВЭМП"
3 | ул. Комсомольская д.7 | ремонт и утепление фасадов | [39 empty] | ООО "МСУ" | bar: 2010-08-01 23 to 2010-09-01 5
4 | ул. Комсомольская д. 31 | ремонт крыши | [39 empty] | ООО "МСУ" | bar: 2010-09-01 16 to 2010-09-01 20
5 | ул. Комсомольская д. 31 | ремонт сетей водоснабжения | [39 empty] | ООО "ВЭМП" | bar: 2010-08-01 23 to 2010-09-01 5
6 | ул. Комсомольская д. 31 | ремонт сетей теплоснабжения | [39 empty] | ООО "ВЭМП" | bar: 2010-09-01 16 to 2010-09-01 29
7 | ул. Комсомольская д. 31 | ремонт подвальных помещений | [39 empty] | ООО "МСУ" | bar: 2010-09-01 16 to 2010-09-01 29
8 | ул. Загородная д. 45 | ремонт крыши | [39 empty] | ООО "МСУ" | bar: 2010-09-01 16 to 2010-09-01 29
9 | ул. Загородная д. 45 | ремонт сетей водоснабжения | [39 empty] | ООО "ВЭМП" | bar: 2010-09-01 16 to 2010-09-01 22
10 | ул. Загородная д. 45 | ремонт сетей теплоснабжения | [39 empty] | ООО "ВЭМП" | bar: 2010-08-01 30 to 2010-09-01 5; 2010-09-01 16 to 2010-09-01 17
11 | ул. Загородная д. 45 | ремонт подвальных помещений | [39 empty] | ООО "МСУ" | bar: 2010-09-01 16 to 2010-09-01 27