

### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИН

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Мышкин

15.11.2017 № 332

О внесении изменений в постановление Администрации

городского поселения Мышкин от 21.03.2017 № 66

«Об утверждении муниципальной программы

«Поддержка молодых семей городского поселения

Мышкин в приобретении (строительстве) жилья

на 2017-2019 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодежной политике», подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, задачей «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья» региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п, постановлением Правительства Ярославской области от 17.03.2011 № 171-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», на основании постановления Администрации городского поселения Мышкин от 14.11.2016 № 403 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в городском поселении Мышкин», решением Муниципального Совета городского поселения Мышкин от 22.12.2016 № 38 «О бюджете городского поселения Мышкин на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (с учетом изменений),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Мышкин от 21.03.2017 № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2017-2019 годы»» следующие изменения:

1.1. В Приложении №1 к постановлению Паспорт муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего по программе 2 895 703рублей, из них:  1 000 000 рублей - средства бюджета городского поселения Мышкин;  210 000 рублей – средства областного бюджета;  168 000 рублей – средства федерального бюджета  1 517 703 рубля – внебюджетные источники,  в том числе:  2017 году – 2 105 703рублей;  2018 году – 390 000 рублей;  2019 году – 400 000 рублей. |

1.2. В Приложении № 1 к постановлению раздел III. План мероприятий программы изложить в следующей редакции:

**III. План мероприятий программы**

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно – целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по её отдельным мероприятиям.

Программа включает следующие мероприятия, которые являются составной частью муниципальной программы.

**Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования | Объём финансирования по годам  (тыс.руб.) | | | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Нормативно - правовое обеспечение программы | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проектов постановлений Администрации городского поселения Мышкин о признании молодых семей участниками подпрограммы | Количество постановлений (шт.):  2017 год - 10  2018 год - 15  2019 год - 15 | Специалист 1 категории организационно-правового отдела Администрации  городского поселения Мышкин | Ежегодно  январь-август | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Разработка проектов постановлений Администрации городского поселения Мышкин о выделении средств | Количество постановлений (шт.):  2017 год - 1  2018 год - 2  2019 год - 2 | Специалист 1 категории организационно-правового отдела Администрации  городского поселения Мышкин | IV квартал | - | - | - | - | - |
| 2. | Организационные мероприятия | | | | | | | | |
| 2.1. | Консультирование молодых семей по условиям участия в муниципальной программе | Количество консультаций (раз):  2017 год - 20  2018 год - 20  2019 год - 20 | Специалист 1 категории организационно-правового отдела Администрации  городского поселения Мышкин | Весь период | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Работа с претендентами на получение социальной выплаты в текущем году | Количество молодых семей:  2017 год - 1  2018 год - 2  2019 год - 2 | Специалист 1 категории организационно-правового отдела Администрации  городского поселения Мышкин | Весь период | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Приём, экспертиза и регистрация документов молодых семей, претендующих на поддержку в приобретении (строительстве) жилья | Количество молодых семей:  2017 год - 1  2018 год - 2  2019 год - 2 | Специалист 1 категории организационно-правового отдела Администрации  городского поселения Мышкин | Ежегодно  январь-август | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Формирование списков молодых семей участников программы, расчёт объёма финансовой поддержки каждой семьи за счёт средств бюджетов различных уровней | Количество списков (шт.):  2017 год - 1  2018 год - 1  2019 год - 1 | Специалист 1 категории организационно-правового отдела Администрации  городского поселения Мышкин | Ежегодно  января - август | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Формирование в установленном порядке заявки на участие в задаче «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительство) жилья» на 2015-2020 годы в текущем году | Количество заявок (шт.):  2017 год - 1  2018 год - 1  2019 год - 1 | Специалист 1 категории организационно-правового отдела Администрации  городского поселения Мышкин | III - IV квартал | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Заключение соглашения между Администрацией городского поселения Мышкин и Департаментом по физической культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской области | Количество заключенных соглашений (шт.):  2017 год - 1  2018 год - 1  2019 год - 1 | Специалист 1 категории организационно-правового отдела Администрации  городского поселения Мышкин | I-III квартал | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Количество выданных свидетельств (шт.):  2017 год - 1  2018 год - 2  2019 год - 2 | Специалист 1 категории организационно-правового отдела Администрации  городского поселения Мышкин | I-III квартал | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Оплата и погашение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Количество погашенных свидетельств (шт.):  2017 год - 1  2018 год - 2  2019 год - 2 | Администрация городского поселения Мышкин | По мере поступления средств из областного и федерального бюджета | Бюджет городского поселения Мышкин | 210,0 | 390,0 | 400,0 | 1 000,0 |
| областной бюджет | 210,0 | - | - | 210,0 |
| федеральный бюджет | 168,0 | - | - | 168,0 |
| Внебюджетные источники | 1517,703 | - | - | 1517,703 |
| 2.9. | Ведение реестра оплаченных и погашенных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, выданных Администрацией городского поселения Мышкин | Количество погашенных свидетельств (шт.):  2017 год - 1  2018 год - 2  2019 год - 2 | Специалист 1 категории организационно-правового отдела Администрации  городского поселения Мышкин | Весь период | - | - | - | - | - |
| **Итого** | | | | | | **2105,703** | **390,0** | **400,0** | **2895,703** |
| **ВСЕГО по программе** | | | | | | **2105,703** | **390,0** | **400,0** | **2895,703** |

1.3. В Приложении № 1 к постановлению раздел V. Финансовое обеспечение муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**V. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

«Поддержка молодых семей городского поселения

Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2017-2019 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (руб.),  в том числе по годам реализации | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Оплата и погашение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 2895,703 | 2105,703 | 390,0 | 400,0 |
| Бюджет городского поселения Мышкин | 1 000,0 | 210,0 | 390,0 | 400,0 |
| Областной бюджет | 210,0 | 210,0 | - | - |
| Федеральный бюджет | 168,0 | 168,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Справочно (за рамками решения Муниципального Совета городского поселения Мышкин о бюджете): | 1517,703 | 1517,703 | - | - |
| Внебюджетные источники | 1517,703 | 1517,703 | - | - |
| **Итого по муниципальной программе** | **2895,703** | **2105,703** | **390,0** | **400,0** |
| Бюджет городского поселения Мышкин | 1 000,0 | 210,0 | 390,0 | 400,0 |
| Областной бюджет | 210,0 | 210,0 | - | - |
| Федеральный бюджет | 168,0 | 168,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Справочно (за рамками решения Муниципального Совета городского поселения Мышкин о бюджете): | 1517,703 | 1517,703 | - | - |
| Внебюджетные источники | 1517,703 | 1517,703 | - | - |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава городского

поселения Мышкин Е.В. Петров