**Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Мышкин за 2020 год**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Защита населения и территории городского поселения Мышкин от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2022 годы» за 2020 год**

Муниципальная программа «Защита населения и территории городского поселения Мышкин от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2022 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 18.05.2020 № 97.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |
| 1.1. | Реализация первичных мер пожарной безопасности и их совершенствование на территории городского поселения Мышкин |  |  |  |  | 126,640 | 126,640 |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |
| 2.1. | Модернизация мест массового отдыха населения на водных объектах, направленная на обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья людей; |  |  |  |  | 13,573 | 13,573 |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение безопасности в местах массового выхода людей на лед водоемов и подледного лова рыбы, создание условий для ледового перехода людей; |  |  |  |  | 28,617 | 28,617 |  |  |  |
| 2.3. | Информирование населения о правилах безопасности на водных объектах. |  |  |  |  | 6,225 | 6,225 |  |  |  |
| 3. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
| 3.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 4.1. | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |
| 5.1. | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма. Совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму. |  |  |  |  | 9,960 | 9,960 |  |  |  |
| 5.2. | Осуществление мер организационного и технологического характера, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов. |  |  |  |  | 117,0 | 117,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 302,015 | 302,015 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территории городского поселения Мышкин от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Создание финансовых резервов и резервов материальных средств в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 2. Проведение комплекса мер, направленных на повышение общественной и личной безопасности граждан |
| Снижение общего количества пожаров  | шт. | 13 | 8 | 8 |
| Количество пострадавшего населения на водных объектах на территории городского поселения Мышкин | чел. | 0 | 0 | 0 |
| Количество размещенной информации о правилах безопасности на водных объектах на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин | шт. | 5 | 8 | 8 |
| Количество размещенных памяток о правилах безопасности на водных объектах на квитанциях оплаты коммунальных услуг | шт. | 400 | 400 | 400 |
| Установка информационного стенда  | шт. | 3 | 0 | 0 |
| Количество распространенных памяток | шт. | 100 | 100 | 100 |
| Количество мероприятий просветительского характера для представителей общественных объединений, по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма на территории муниципального образования | шт. | 0 | 3 | 3 |
| Установка видеонаблюдения  | шт. | 3 | 2 | 2 |
| Установка и совершенствование системы доступа на объектах, находящихся в муниципальной собственности | шт. | 0 | 1 | 1 |
| Совершенствование системы оповещения и охранной сигнализации на объектах, находящихся в муниципальной собственности | шт. | 0 | 1 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2020 года в программу изменения не вносились.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

**Водные объекты**

- Выполнение работ по водолазному обследованию и очистке дна акватории пляжа-13,573 тыс. руб.;

- Обустройство ледовых переходов – 28,617 тыс. руб.

- Приобретение материально-технической базы для изготовления и размещения памяток о правилах безопасности на водных объектах на квитанциях оплаты коммунальных услуг – 6,225 тыс. руб.

**Пожарная безопасность**

- Выполнение работ по устройству противопожарных прорубей, расчистке от снега пожарных проездов и гидрантов – 40,0 тыс. руб.;

- Выполнение работ по подсыпке, грейдированию пожарных проездов – 20,0 тыс. руб.;

- Выполнение работ по выкашиванию и уборке сухой травы и мусора у деревянных строений в ГП Мышкин – 22,0 тыс. руб.;

- Выполнение работ по очистке пожарных прудов от грунта, вырубка кустов и деревьев вокруг пруда в ГП Мышкин – 40,0 тыс. руб.;

- Выполнение работ по перезарядке огнетушителей в здании Администрации ГП Мышкин – 1,0 тыс. руб.;

- Техническое обслуживание пожарных дымовых автономных извещателей у многодетных и малообеспеченных семей – 3,640 тыс. руб.;

В течение года на территории городского поселения Мышкин велась профилактическая работа с населением по пожарной безопасности, с организациями и учреждениями. Проводился месячник по пожарной безопасности на территории городского поселения Мышкин. Раздавались памятки. Велась разъяснительная работа через средства массовой информации.

**Профилактика терроризма**

**-** Приобретение и изготовление агитационных материалов для пропагандистской работы с населением, с целью профилактики межнациональных конфликтов, противодействию экстремистской деятельности, а также антитеррористической направленности – 9,960 тыс. руб.;

**-** Установка и совершенствования систем видеонаблюдения на территории городского поселения Мышкин – 30,0 тыс. руб.;

**-** Установка и совершенствование системы доступа – 45,0 тыс. руб.;

**-** Совершенствование системы оповещения и охранной сигнализации – 42,0 тыс. руб.;

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=0/0\*100% = 100%

Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

**R2**=0/0\*100% = 100%

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

**R3**=8/8\*100 = 100%

Снижение общего количества пожаров

**R4**=0/0\*100% = 100%

Количество пострадавшего населения на водных объектах на территории городского поселения Мышкин

**R5**=8/8\*100% = 100%

Количество размещенной информации о правилах безопасности на водных объектах на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин

**R6**=400/400\*100% = 100 %

Количество размещенных памяток о правилах безопасности на водных объектах на квитанциях оплаты коммунальных услуг

**R7**=0/0\*100% = 100 %

Установка информационного стенда

**R8**=100/100\*100% = 100 %

Количество распространенных памяток

**R9**=3/3\*100% = 100 %

Количество мероприятий просветительского характера для представителей общественных объединений, по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма на территории муниципального образования

**R10**=2/2\*100% = 100 %

Установка видеонаблюдения

**R11**=1/1\*100% = 100 %

Установка и совершенствование системы доступа на объектах, находящихся в муниципальной собственности

**R12**=1/1\*100% = 100 %

Совершенствование системы оповещения и охранной сигнализации на объектах, находящихся в муниципальной собственности

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100) = 100 %

 12

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

 302,015/302,015

Е исп ≥ 100% программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и патриотического воспитания в городском поселении Мышкин на 2020-2022 годы» за 2020 год**

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и патриотического воспитания в городском поселении Мышкин на 2020-2022 годы»утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 30.06.2020 № 128.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |
| 1.1. | Повышение роли культуры в воспитании и обеспечении досуга жителей, а также привлечение населения к активному участию в культурной жизни городского поселения Мышкин |  |  |  |  | 41,550 | 41,550 |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |
| 2.1. | Создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, патриотическое воспитание молодежи на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы». |
| 3.1. | Создание организационных условий и гарантий для самореализации молодежи |  |  |  |  | 22,050 | 22,050 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 69,6 | 69,6 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и патриотического воспитания в городском поселении Мышкин на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |
| Организация и проведение мероприятий культурно-досуговой направленности | шт. | 0 | 2 | 2 |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |
| Проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3. Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, патриотическое воспитание молодежи на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы». |
| Поддержка деятельности общественных, молодежных объединений разносторонней направленности | объед. | 0 | 2 | 2 |
| Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью | шт. | 0 | 0 | 0 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2020 года в программу изменения не вносились.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

По подпрограмме «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» были выделены денежные средства:

- на организацию и проведение праздничного мероприятия «Масленица» - 20,0 тыс. руб.;

- МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального района», в целях проведения конкурса «Век живи – век читай» - 21,550 тыс. руб.

По подпрограмме «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» было проведено мероприятие «Лыжня России 2020» - 6,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, патриотическое воспитание молодежи на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» была оказана поддержка деятельности общественного, молодежного объединения - военно-патриотическому клубу «Выстрел» с приобретением материально-технической базы на сумму 22,050 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=2/2\*100% = 100%

Организация и проведение мероприятий культурно-досуговой направленности

**R2=**1/1\*100% = 100 %

Проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности

**R3=**2/2\*100 = 100%

Поддержка деятельности общественных, молодежных объединений разносторонней направленности

**R4=**0/0\*100 = 100%

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100) = 100 %

 4

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

 69,6/69,6

Е исп ≥ 100% программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2020-2022 годы»**

 **за 2020 год**

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2020-2022 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 13.03.2020 № 50.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Оплата и погашение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. |
| 1.1. Нормативно - правовое обеспечение программы |
| 1.1.1. | Разработка проектов постановлений Администрации городского поселения Мышкин о признании молодых семей участниками подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Разработка проектов постановлений Администрации городского поселения Мышкин о выделении средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организационные мероприятия |
| 2.1.1. | Консультирование молодых семей по условиям участия в муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Работа с претендентами на получение социальной выплаты в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Приём, экспертиза и регистрация документов молодых семей, претендентов на получение социальной выплаты в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Формирование списков молодых семей участников основного мероприятия Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Формирование в установленном порядке заявки на участие в задаче «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительство) жилья»  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Заключение соглашения между Администрацией городского поселения Мышкин и Департаментом по физической культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Оплата и погашение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 299,872 | 299,544 | 93,876 | 93,773 | 93,876 | 93,773 | 262,909 | 262,909 |  |
| 2.1.9. | Ведение реестра оплаченных и погашенных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, выданных Администрацией городского поселения Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 299,872 | 299,544 | 93,876 | 93,773 | 93,876 | 93,773 | 262,909 | 262,909 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Количество семей | 1 | 1 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2020 года в программу изменения не вносились.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Одна молодая семья, зарегистрированная на территории городского поселения Мышкин, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, приобрела квартиру.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=1/1\*100% = 100%

Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100) = 100 %

 1

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

 749,999/750,533

Е исп ≥ 100% программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Развитие малого и среднего предпринимательства**

**на территории городского поселения Мышкин**

**на 2020-2022 годы» за 2020 год**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 13.03.2020 № 51.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Информационно-правовое обеспечение малого предпринимательства |
| 1.1. | Оказание консультативной, информационной и методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организационное обеспечение малого предпринимательства |
| 2.1. | Отбор лучших предпринимателей для представления к награждению Главы городского поселения Мышкин за участие в смотре-конкурсе «Цветущая композиция» в соответствии с Положением о конкурсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства в участии в городских и районных конкурсах:- смотр-конкурс «Мышкин-новогодний» |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства**

**на территории городского поселения Мышкин**

**на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Мышкин. | ед. | 123 | 124 | 124 |
| Количество консультативной, информационной и методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 0 | 3 | 3 |
| Количество мероприятий (конкурсов) | ед. | 2 | 1 | 1 |
| Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных грамотой Главы городского поселения Мышкин за участие в смотре-конкурсе «Цветущая композиция»  | ед. | 4 | 0 | 0 |
| Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных Благодарственным письмом Главы городского поселения Мышкин и призом за участие в смотре-конкурсе «Мышкин-новогодний» | ед. | 10 | 10 | 13 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2020 года в программу изменения не вносились.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

В прошедшем году Администрацией городского поселения Мышкин были организованы 1 конкурс для населения и организаций всех форм собственности.

 «Мышкин-Новогодний»:

- в номинации: «Новогодняя иллюминация» победителями стали:

-Пансионат «Лесная сказка» (директор Львова Елена Николаевна);

 -Муниципальное унитарное предприятие Мышкинского муниципального района «Аптека № 42» (заведующая Зайцева Елена Александровна);

 -ООО фирма «Ремсервис СЗ» магазин «Ярославич» (директор Федотова Алена Сергеевна);

 -Гостевой дом «Комфорт» (директор Зевакин Алексей Николаевич);

 -Гостевой дом «Волга» (директор Зевакин Николай Евгеньевич);

 -Муниципальное учреждение Мышкинского муниципального района «Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения» (директор Горшкова Тамара Ивановна);

 -Муниципальное унитарное предприятие «Мышкинский центр туризма» (директор Чистякова Светлана Владимировна);

-Муниципальное учреждение Мышкинского муниципального района «Межпоселенческий Дом культуры» (директор Дейкина Ирина Михайловна);

-Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Мышкинский политехнический колледж (директор Кошелева Татьяна Алексеевна);

-Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (директор Харин Захар Евгеньевич);

-Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа» (директор Кондаков Николай Аркадьевич);

-Мышкинское районное потребительское общество, магазин № 5 (председатель Носырин Владимир Анатольевич);

-Муниципальное учреждение культуры «Опочининская межпоселенческая библиотека» (директор Груздева Елена Евгеньевна).

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=124/124\*100% = 100%

Количество предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Мышкин.

**R2**=3/3\*100% = 100 %

Количество консультативной, информационной и методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства

**R3**=1/1\*100 = 100%

Количество мероприятий (конкурсов)

**R4**=0/0\*100% = 100%

Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных грамотой Главы городского поселения Мышкин за участие в смотре-конкурсе «Цветущая композиция»

**R5**=13/10\*100% = 130%

Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных Благодарственным письмом Главы городского поселения Мышкин и призом за участие в смотре-конкурсе «Мышкин-новогодний»

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100+130) = 130 %

 5

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

 10,0/10,0

Е исп ≥ 100% программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Развитие сети автомобильных дорог городского**

**поселения Мышкин на 2020-2022 годы» за 2020 год**

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог городского

поселения Мышкин на 2020-2022 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 13.03.2020 № 52.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Содержание и ремонт автомобильных дорог |
| 1.1. Оплата кредиторской задолженность за 2019 год |
| 1.1.1. | Зимнее содержание дорог в городском поселении Мышкин |  |  | 1115,0 | 1115,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| 1.1.2. | Выполнение работ по ремонту дорог (тротуаров) городского поселения Мышкин |  |  | 46,933 | 46,933 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Содержание дорог |
| 1.2.1. | Зимнее содержание дорог в городском поселении Мышкин |  |  | 1425,0 | 1425,0 | 175,0 | 175,0 |  |  |  |
| 1.2.2. | Летнее содержание дорог в городском поселении Мышкин |  |  | 88,552 | 88,552 | 1073,206 | 1073,206 |  |  |  |
| 1.2.3. | Обеспечение безопасности движения пешеходов |  |  |  |  | 129,489 | 129,489 |  |  |  |
| 1.3. Проектно-сметная документация, экспертиза |
| 1.3.1. | Проектно-сметная документация, экспертиза |  |  |  |  | 92,095 | 92,095 |  |  |  |
| 1.4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
| 1.4.1. | Выполнение работ по ремонту дорог (тротуаров) городского поселения Мышкин |  |  | 7052,345 | 7052,345 | 1523,048 | 1523,048 |  |  |  |
| 2. Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров маршрутным такси |
| 2.1. | Субсидии на возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским маршрутным такси на территории городского поселения Мышкин |  |  |  |  | 133,157 | 133,157 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 9727,830 | 9727,830 | 3325,995 | 3325,995 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог городского**

**поселения Мышкин на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность дорог всего[[1]](#footnote-1) | км | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 52 | 52 | 52 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования.[[2]](#footnote-2) | км/п.м. | 0,388 | 0,984 | 0,984 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2020 года постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 13.03.2020 № 52 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

 Выполнены работы по содержанию дорожной сети:

- **в летний период** на сумму 1 291 тыс. рублей, что на 946 тыс. руб. меньше чем в 2019 году – 2 237 тыс. руб., в том числе областные средства 89 тыс. руб., из них:

 1. Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог на сумму 650 тыс. руб., что на 51,5 тыс. руб. больше, чем в 2019 году - 598,5 тыс. руб.

 2. Установлены дорожные знаки, нанесена линия дорожной разметки, выполнена корректировка проекта дислокации дорожных знаков на улицах г. Мышкин на общую сумму 341 тыс. руб., что на 96 тыс. руб. больше чем в 2019 году - 245 тыс. руб.;

- **в зимний период** на сумму 1 600 тыс. руб., что на 761 тыс. руб. меньше чем в 2019 году – 2 361 тыс. руб., в том числе областные средства 1 425 тыс. руб., (расчистка дорог от снега, посыпка песчано-солевой смесью, вывоз снега).

Выполнен ремонт автомобильных дорог по:

- ул. Лесная (320м) на сумму 1 600 тыс. руб., в том числе областные средства 1 514 тыс. руб.;

- ул. Угличская (398м) на сумму 2 835 тыс. руб., в том числе областные средства 2693 тыс. руб.;

- от ул. К. Либкнехта до ул. Строителей (266м) на сумму 2 995 тыс. руб., в том числе областные средства 2846 тыс. руб.;

- ул. Никольская (99,5м) на сумму 517 тыс. руб.;

- ул. Ананьинская (114м) на сумму 628 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=37,120/37,120\*100% = 100%

Общая протяженность дорог всего

**R2**=23,03/23,03\*100% = 100 %

в том числе с твердым покрытием

**R3**=62/62\*100 = 100%

Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования

**R4**=0,984/0,984\*100% = 100%

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100) = 100 %

 5

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

 13053,825/13053,825

Е исп ≥ 100% программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» за 2020 год**

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 26.05.2020 № 102.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |
| 1.1. | Взносы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за муниципальный жилищный фонд |  |  |  |  | 320,0 | 290,727 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 1.2. | Обеспечение мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. Субсидия на возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуги «Мытьё в бане» населению городского поселения Мышкин. |
| 2.1. | Субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |  |  |  |  | 1557,564 | 1492,615 |  |  | Оплата работ по факту на основании расчета убытков от эксплуатации бани |
| 3. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. |
| 3.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |
| 4.1. | Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |  |  |  |  | 14676,091 | 11935,913 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 16623,655 | 13789,255 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |
| Своевременная оплата счетов Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области  | % | 100 | 100 | 100 |
| Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда | шт. | 1 | 1 |  0 |
| 2. Субсидия на возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуги «Мытьё в бане» населению городского поселения Мышкин. |
| Своевременное возмещение затрат ООО «БРИГ» согласно заключенного Соглашения | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. |
| Подготовка документации актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |
| Организация и содержание уличного освещения |
| Оплата за поставку электрической энергии |  кВт/ч | 417573 | 412320 | 412320 |
| Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество осветительных устройств) | шт. | 800 | 800 | 800 |
| Организация и содержание объектов озеленения |
| Количество обработанных клумб | шт. | 25 | 25 | 25 |
| Организация и содержание мест захоронения |
| Очистка участка от мусора | 100м2 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| Акарицидная обработка территории | га | 1 | 2,8 | 2,8 |
| Организация и содержание прочих объектов благоустройства |
| Уборка тротуаров, обочин дорог от случайного мусора, транспортировка его в установленное место (ежедневно) | м2 | 44463,7 | 61129 | 61129 |
| Очистка участка от мусора вручную | м2 | 17250 | 4800 | 4800 |
| Вывоз ТБО из контейнеров | м3 | 235,50 | 346,5 | 346,5 |
| Побелка деревьев  | шт. | 293 | 293 | 293 |
| Покраска бордюрных камней | м2 | 838 | 838 | 838 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| Содержание штатных единиц | чел. | 21 | 20 | 20 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2020 года в программу изменения не вносились.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

В 2020 году были проведены работы по благоустройству территории города на сумму 11971 тыс. руб., что на 4 150 тыс. руб. больше, чем в 2019 году – 7 821 тыс. руб., к ним относятся: уборка улиц от мусора, скашивание травы, спиливание старых деревьев и омолаживание живой изгороди, побелка бордюров, деревьев, ремонт заборов, малых архитектурных форм, озеленение территории городского поселения Мышкин, в т. ч. обустройство цветников (посадка цветочной рассады), акарицидная обработка от клещей скверов и парков города, содержание кладбища.

В мероприятия по озеленению территории городского поселения Мышкин включены работы по обустройству 25 цветочных клумб, стрижке газонов, регулярному уходу за зелеными насаждениями (обрезка деревьев и кустарников, покос травы, полив клумб, спиливание аварийных деревьев и т.д.).

В течение 2020 года проводились работы по содержанию объектов озеленения (газоны, цветники, кустарники, деревья) на общую сумму 497,5 тыс. руб., что на 11 % больше чем в 2019 году - 448 тыс. руб.

Общая стоимость затрат на уличное освещение составила 3 610 тыс. руб., что на 1,3 % меньше чем 2019 году – 3 657 тыс. руб. Основные затраты по замене уличного освещения были выполнены АО «Ярославской сетевой компанией».

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=100/100\*100% = 100 %

Своевременная оплата счетов Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области

**R2**=0/1\*100 = 0%

Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда

**R3**=100/100\*100% = 100%

Своевременное возмещение затрат ООО «БРИГ» согласно заключенного Соглашения

**R4**=100/100\*100% = 100%

Подготовка документации актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения **R5**=412320/417573\*100% = 98,7%

Оплата за поставку электрической энергии

**R6**=800/800\*100% = 100%

Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество осветительных устройств)

**R7**=25/25\*100% = 100%

Количество обработанных клумб

**R8**=70,4/70,4\*100% = 100%

Очистка участка от мусора

**R9=**2,8/1\*100% = 280%

Акарицидная обработка территории

**R10**=61129/44463,7\*100% = 137,5%

Уборка тротуаров, обочин дорог от случайного мусора, транспортировка его в установленное место (ежедневно)

**R11**=4800/7250\*100% = 66,2%

Очистка участка от мусора вручную

**R12**=346,5/235,5\*100% = 147,1%

Вывоз ТБО из контейнеров

**R13**=293/293\*100% = 100%

Побелка деревьев

**R14**=838/838\*100% = 100%

Покраска бордюрных камней

**R15**=20/21\*100% = 95,2 %

Содержание штатных единиц

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+0+100+100+98,7+100+100+100+280+137,5+66,2+147,1+100+100+95,2) = 108 %

 15

Rст ≥ 108 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 83 %

 13789,255/16623,655

Е исп ≤ 90% программа низкоэффективная.

**Исполнитель: Пшеничная Юлия Владимировна**

**Тел. 8 (48544) 2-14-63**

1. «Перечень автомобильных дорог», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 30.12.2013 №172 [↑](#footnote-ref-1)
2. На основании заключенного Муниципального контракта [↑](#footnote-ref-2)