проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мышкин

00.00.2021                                                                                                            № 00

О подготовке проекта о внесении изменений

в  правила  землепользования и застройки

городского  поселения  Мышкин

Мышкинского  муниципального  района

Ярославской  области

В целях приведения правил землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области   в соответствие с действующим законодательством, с генеральным планом городского поселения  Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области, на основании части 5 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  городского поселения  Мышкин  Мышкинского  муниципального  района Ярославской области, Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 23.07.2020  №144 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки  городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области, утвержденные Решением  Собрания  депутатов Мышкинского муниципального района Ярославской области от 28.04.2009 №14 (далее - Правила).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки  городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области» (далее – Комиссия):

2.1. Обеспечить подготовку, в том числе координацию действий по  подготовке  проекта  о  внесении  изменений  в  Правила;

2.2.  Обеспечить рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила на публичных слушаниях.

3.  Утвердить прилагаемые:

3.1. Этапы  градостроительного  зонирования (приложение №1).

3.2. Порядок и сроки проведения  работ  по подготовке проекта о внесении  изменений  в  Правила  (приложение №2).

4. Установить, что направление в Комиссию предложений заинтересованных лиц по внесению изменений в Правила  осуществляется в соответствии с пунктом 6.1 раздела 6 Порядка  деятельности комиссии по подготовке проекта Правил, утвержденный    Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 23.07.2020  №144 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки  городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального  района  Ярославской  области  в  течение  25 дней с момента опубликования настоящего  постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори» и разместить  его на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин  в  информационно - телекоммуникационной  сети  «Интернет».

6. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  городского

поселения  Мышкин                                                                                 Е.В.Петров

Приложение  №1

к постановлению Администрации

городского  поселения  Мышкин

от  00. 00.2021   № 00

1 этап:

Разработка проекта о внесении изменений в Правила в части внесения изменений в карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.

2 этап:

Оформление текстовых и   графических материалов проекта о внесении изменений в  Правила.

3 этап:

Проверка проекта о внесении изменений в Правила     на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану городского поселения Мышкин, схеме территориального планирования  Мышкинского муниципального района Ярославской области, схеме территориального планирования Ярославской области, схемам территориального планирования Российской Федерации (при наличии). В случае обнаружения несоответствий проекта о внесении изменений в Правила  направление его на доработку.

Приложение №2

к постановлению Администрации

городского  поселения  Мышкин

от  00. 00.2021   №  00

ПОРЯДОК

И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   МЫШКИН МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

| N | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Мышкинского муниципального района Ярославской области | Не позднее, чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Администрация городского поселения Мышкин |
| 2 | Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Мышкинского муниципального района Ярославской области | В течение 25 дней с даты опубликования решения | Администрация городского поселения Мышкин |
| 3 | Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области | В соответствии с муниципальным контрактом | Исполнитель по заключенному муниципальному контракту, Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения Мышкин |
| 4 | Проверка проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области на соответствие Генеральному плану городского поселения Мышкин, техническим регламентам, Схеме территориального планирования Мышкинского муниципального района, иным нормативным правовым актам | В течение 20 дней со дня получения проекта изменений | Администрация городского поселения Мышкин |
| 5 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского района Ярославской области | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского района Ярославской области | Глава городского поселения Мышкин |
| 6 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского района Ярославской области | Не менее одного и не более трех месяцев с момента публикации решения о проведении публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области |
| 7 | Внесение в случае необходимости изменений в проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин с учетом результатов публичных слушаний и представление указанного проекта Главе ГП Мышкин | 15 дней с даты проведения публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области, Исполнитель по заключенному муниципальному контракту. |
| 8 | Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области на рассмотрение в Муниципальный Совет городского поселения Мышкин или о направлении проекта на доработку в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района | Не более 10 дней после предоставления Главе проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области | Глава городского поселения Мышкин |
| 9 | Принятие решения об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области | В соответствии с планом работы Муниципального Совета городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района | Муниципальный Совет городского поселения Мышкин |
| 10 | Опубликование утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области | В течение 10 дней со дня принятия решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области | Глава городского поселения Мышкин |