

### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИН

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Мышкин

19.05.2022 № 112

О внесении изменений в постановление

Администрации городского поселения Мышкин

от 13.03.2020 № 52 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие сети автомобильных дорог

городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета городского поселения Мышкин от 14.12.2021 № 23 «О бюджете городского поселения Мышкин на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 14.11.2016 № 403 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в городском поселении Мышкин», постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 15.11.2016 № 409 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского поселения Мышкин»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Мышкин от 13.03.2020 № 52 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» изложив приложение № 1 в новой редакции.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского поселения Мышкин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Волжские зори».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского

поселения Мышкин Е.В. Петров

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского поселения Мышкин

от 19.05.2022 № 112

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |
| 2 | Заказчик муниципальной программы | МУ «Администрация городского поселения Мышкин» |
| 3 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник МУ «Управление городского хозяйства» |
| 4 | Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы |
| 5 | Основные цели муниципальной программы | 1.Развитие дорожной сети и приведение её в нормативное состояние в результате строительства, реконструкции, ремонта и содержания на территории городского поселения Мышкин; |
| 6 | Основные задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение ремонта существующей дорожной сети.2.Организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями.3.Обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий. |
| 7 | Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общая потребность в финансовых средствах – 81 747,834тыс. руб., из них:- средства бюджета городского поселения Мышкин – 9 997,757 тыс. руб.- средства областного бюджета Ярославской области – 71 750,077 тыс. руб.,в т.ч. по годам реализации:2020 год – 13 053,825тыс. руб.;2021 год – 10 428,866 тыс. руб.;2022 год – 58 265,143 тыс. руб. |
| 8 | Ожидаемые результаты | Реализация программы позволит: - обеспечить сохранность автомобильных дорог, устранить очаги аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снизить негативное воздействие автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды;- усовершенствовать методы и способы проведения дорожных работ, внедрить новые технологии и материалы, применяемые при осуществлении дорожного строительства, направленные на повышение срока службы дорожных сооружений и мостовых конструкций;- обеспечить повышение безопасности дорожного движения автотранспорта и людей. |
| 9 | Перечень подпрограмм и основных мероприятий | Основные мероприятия:1. Содержание и ремонт автомобильных дорог.2. Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров маршрутным такси. |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики района, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств, и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет качества дорог, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать.

В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

**II. Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы**

Главной целью Программы является развитие дорожной сети и приведение ее в нормативное состояние в результате строительства, реконструкции, ремонта и содержания на территории городского поселения Мышкин. Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение ремонта существующей дорожной сети;

- организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.

В результате реализации Программы будет достигнуто:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, устранение очагов аварийности, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижение негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды;

- совершенствование методов и способов проведения дорожных работ, внедрение новых технологий и материалов, применяемых при осуществлении дорожного строительства, направленных на повышение срока службы дорожных сооружений и мостовых конструкций;

- обеспечение и повышение безопасности дорожного движения автотранспорта и людей.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| Базовое 2019 год | 2020 год плановое | 2021 год плановое | 2022 год плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая протяженность дорог всего[[1]](#footnote-1) | км | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования.[[2]](#footnote-2) | км/п.м. | 0,388 | 0,984 | 0,280 | 3,092 |

**III.План мероприятий муниципальной программы**

**Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Всего |
| 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог |
| 1.1. Оплата кредиторской задолженность за 2019 год |
| 1.1.1. | Зимнее содержание дорог в городском поселении Мышкин | Общедоступность проезда в населенном пункте | МУ «Управление городского хозяйства» | I, II квартал | Местный бюджет | 200,0 | - | - | 200,0 |
| Областной бюджет | 1115,0 | - | - | 1115,0 |
| 1.1.2. | Выполнение работ по ремонту дорог (тротуаров) городского поселения Мышкин | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация ГП МышкинМУ «Управление городского хозяйства» | I, II квартал | Областной бюджет | 46,933 | - | - | 46,933 |
| **Итого** | **1 361,933** | - | - | **1 361,933** |
| 1.2. Содержание автомобильных дорог |
| 1.2.1. | Зимнее содержание дорог в городском поселении Мышкин | Общедоступность проезда в населенном пункте | МУ «Управление городского хозяйства» | I, IV квартал | Местный бюджет  | 175,0 | 636,441 | 590,489 | 1401,930 |
| Областной бюджет | 1425,0 | 1513,552 | 1513,552 | 4452,104 |
| 1.2.2. | Летнее содержание дорог в городском поселении Мышкин | Исполнение решений суда (дорожная разметка, очистка дорог от песка и мусора) | МУ «Управление городского хозяйства» | II-III квартал | Местный бюджет  | 1073,206 | 653,818 | 687,321 | 2414,345 |
| Областной бюджет | 88,552 | 0,0 | 0,0 | 88,552 |
| 1.2.3. | Обеспечение безопасности движения пешеходов | Приведение пешеходных переходов к объектам социальной сферы на территории городского поселения Мышкин к нормативным требованиям | МУ «Управление городского хозяйства» | II-III квартал | Местный бюджет | 129,489 | 150,0 | 200,0 | 479,489 |
| **Итого** | **2891,247** | **2953,811** | **2991,362** | **8836,420** |
| 1.3. Проектно-сметная документация, экспертиза |
| 1.3.1. | Проектно-сметная документация, экспертиза | Определить правильность принятых проектных решений. Определить соответствие данных сметной документации проекта фактическим расценкам и коэффициентам. | МУ «Управление городского хозяйства» | В течение года | Местный бюджет | 92,095 | 202,739 | 30,0 | 324,834 |
| **Итого** | **92,095** | **202,739** | **30,0** | **324,834** |
| 1.4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
| 1.4.1. | Выполнение работ по ремонту дорог (тротуаров) городского поселения Мышкин | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям. Исполнение решений суда (приведение состояния дороги к нормативным требованиям), | МУ «Управление городского хозяйства» | II-III квартал | Местный бюджет  | 1523,048 | 412,764 | 2623,920 | 4559,732 |
| Областной бюджет | 7 052,345 | 6513,552 | 49854,474 | 63420,371 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2020 год - ул. Лесная | Местный бюджет  | 86,431 |  |  | 86,431 |
| Областной бюджет | 1513,552 |  |  | 1513,552 |
| 2020 год – от ул. К. Либкнехта до ул. Строителей, д.21 | Местный бюджет  | 149,765 |  |  | 149,765 |
| Областной бюджет | 2845,537 |  |  | 2845,537 |
| 2020 год – ул.Угличская  | Местный бюджет  | 141,750 |  |  | 141,750 |
| Областной бюджет | 2693,256 |  |  | 2693,256 |
| 2020 год – ул.Ананьинская | Местный бюджет | 628,159 |  |  | 628,159 |
| 2020 год – ул.Никольская | Местный бюджет | 516,943 |  |  | 516,943 |
| 2021 год – ул. Фурманова | Местный бюджет  |  | 149,604 |  | 149,604 |
| Областной бюджет |  | 1513,552 |  | 1513,552 |
| 2021- 2022 годы – ул. К. Либкнехта | Местный бюджет  |  | 263,160 | 2544,259 | 2807,419 |
| Областной бюджет |  | 5000,0 | 48340,922 | 53340,922 |
| 2022 год – ул.Фурманова | Местный бюджет  |  |  | 25,932 | 25,932 |
| Областной бюджет |  |  | 492,703 | 492,703 |
| 2022 год – ул. Ленина | Местный бюджет |  |  | 53,729 | 53,729 |
| Областной бюджет |  |  | 1020,849 | 1020,849 |
| **Итого** | **8575,393** | **6926,316** | **52478,394** | **67980,103** |
| 1.5. Подъезды к объектам социального назначения |
| 1.5.1. | Субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | Общедоступность проезда в населенном пункте | МУ «Управление городского хозяйства» | II-III квартал | Местный бюджет  |  |  | 138,270 | 138,270 |
| Областной бюджет |  |  | 2627,117 | 2627,117 |
|  | ул. Успенская | Местный бюджет  |  |  | 13,459 | 13,459 |
| Областной бюджет |  |  | 255,724 | 255,724 |
|  | пер. Школьный и ул. Загородная | Местный бюджет  |  |  | 121,055 | 121,055 |
| Областной бюджет |  |  | 2300,035 | 2300,035 |
|  | Ул. Штабская | Местный бюджет  |  |  | 3,756 | 3,756 |
| Областной бюджет |  |  | 71,358 | 71,358 |
| **Итого** |  |  | **2765,387** | **2765,387** |
| **Всего по разделу 1** | **12920,668** | **10082,866** | **58065,143** | **81068,677** |
| 2. Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров маршрутным такси |
| 2.1. | Субсидия на возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским маршрутным такси на территории городского поселения Мышкин | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского поселения Мышкин | МУ «Администрация городского поселения Мышкин» | В течение 30 календарных дней со дня поступления документов  | Местный бюджет | 133,157 | 346,0 | - | 479,157 |
| **Итого** | **133,157** | **346,0** | **-** | **479,157** |
| **Всего по разделу 2** | **133,157** | **346,0** | **-** | **479,157** |
| **ВСЕГО по программе** | **13053,825** | **10428,866** | **58265,143** | **81747,834** |

**IV. Методика оценки эффективности муниципальной программы.**

Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Расчет индекса стратегической результативности муниципальной программы производится в соответствии с Приложением № 4 к Положению, утвержденному постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 14.11.2016 № 403 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в городском поселении Мышкин»

**V. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

«Развитие сети автомобильных дорог городского

поселения Мышкин на 2020-2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| **1. Содержание и ремонт автомобильных дорог** | **81268,677** | **12920,668** | **10082,866** | **58265,143** |
| Бюджет ГП Мышкин | 9518,6 | 3192,838 | 2055,762 | 4270,0 |
| Областной бюджет | 71750,077 | 9727,830 | 8027,104 | 53995,143 |
| **2. Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров маршрутным такси** | **479,157** | **133,157** | **346,0** | **-** |
| Бюджет ГП Мышкин | 479,157 | 133,157 | 346,0 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| **Итого по Программе:** | **81747,834** | **13053,825** | **10428,866** | **58265,143** |
| Бюджет ГП Мышкин | 9997,757 | 3325,995 | 2401,762 | 4270,0 |
| Областной бюджет | 71750,077 | 9727,830 | 8027,104 | 53995,143 |

1. «Перечень автомобильных дорог», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 30.12.2013 №172 (с изменениями № 144 от 07.06.2017, № 223 от 07.10.2019) [↑](#footnote-ref-1)
2. На основании заключенного Муниципального контракта [↑](#footnote-ref-2)