администрация  городского поселения Мышкин

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. М ы ш к и н

от    02.04. 2012 г.   №32

Об утверждении графика проведения

капитального ремонта многоквартирных

жилых домов

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области от 06.08.2010 г. № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций», в целях организации контроля  проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории городского поселения Мышкин на 2012 год, утвержденную Администрацией городского поселения Мышкин от 30.01.2012г. №1-а

Администрация городского поселения Мышкин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый график  проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Мышкин на 2012год. (Постановление администрации ГП Мышкин от 30.01.2012г. №1-а).

- Назначить ответственного исполнителя программы, в соответствии с графиком проведения капитального ремонта многоквартирных домов, заместителя Главы администрации городского поселения Мышкин Коробейникову Е.А.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского

поселения Мышкин                                         А.П. Лыткин

Приложение к Постановлению Администрации городского поселения Мышкин от 02.04.2011 г. № 32

График

проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Мышкин на 2012 год утвержденную постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 20.01.2012 № 1-а

| № пп | Наименование мероприятий | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |
|  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 |
| 1 | Подготовка и утверждение приказа ОМС о назначении персонально ответственных исполнителей Программы в соответствии с Графиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение предоставления в департамент ЖКХ и инфраструктуры области еженедельной, ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об использовании средств Фонда, областного и местного бюджетов, а также о ходе реализации Программы и Графика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Открытие отдельных банковских счетов управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Перечисление средств Фонда, областного и местного бюджетов, предусмотренных для обеспечения долевого финансирования на отдельные банковские счета, открытые управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК в российских кредитных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Определение администратора процесса проведения работ по капитальному ремонту МКД и заключение договоров на технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Осуществление технического надзора за ходом проведения работ по капитальному ремонту МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование мероприятий | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |
|  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 |
| 7 | Оформление паспортов на дома, включенных в Программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Формирование лотов в разрезе домов, проведение конкурсного отбора подрядных организаций, и заключение договоров подряда по капитальному ремонту МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Перечисление авансовых платежей подрядным организациям на приобретение оборудования и материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Формирование совместно с управляющими компаниями ТСЖ и ЖСК состава комиссии по приемке МКД в эксплуатацию после проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведение работ по капитальному ремонту МКД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | По сезонным видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | По видам работ, выполнение которых возможно в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проведение мероприятий по использованию экономии средств Фонда, областного и местных бюджетов образовавшихся в результате проведения работ по капитальному ремонту МКД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Сопровождение администратором проектной (сметной) документации при проведении экспертизы в ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (по новым видам работ включенных в Программу за счет экономии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Подготовка документации по использованию экономии в соответствии с Порядком утвержденным Фондом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление указанной документации в департамент ЖКХ и инфраструктуры области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование мероприятий | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |
|  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 |
| 12.3 | Проведение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счет экономии средств после получения положительного решения Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Осуществление приемки МКД в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта с оформлением соответствующего акта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проведение общих собраний собственников помещений по итогам проведенного капитального ремонта МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |