Приложение № 1

к постановлению Администрации городского поселения Мышкин

от « 13 » апреля 2012 г.

№  54

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

в весенне-летний  период 2012 года

на территории городского поселения Мышкин

# Основные задачи

- Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского поселения.

- Организация учета и контроля в городском поселении за местами традиционного массового отдыха людей.

- Организация пропагандистской и профилактической работы в организациях, предприятиях и учреждениях по вопросам предупреждения происшествий на водных объектах.

- Освещение в средствах массовой информации материалов по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах.

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение традиционных мест массового отдыха людей | до 10 мая | Председатель КЧС и ПБ администрации городского поселения Мышкин Коробейникова Е.А. |  |  |
| 2. | Определение перечня потенциально опасных участков водоемов, мест, запрещённых для купания. Обозначение указанных мест соответствующими предупреждающими (запрещающими) знаками | до 20 апреля | Председатель КЧС и ПБ администрации городского поселения Мышкин Коробейникова Е.А., начальник МУ «Управление городского хозяйства» Воронова Л.Н. |  |  |
| 3. | Установка в местах массового отдыха населения у водоемов стендов (щитов) с материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на воде и извлечениями из Правил ораны жизни на водных объектах Ярославской области | до 30 мая | Начальник МУ «Управление городского хозяйства» Воронова Л.Н. |  |  |
| 4. | Уточнение списка водопользователей на территории городского поселения Мышкин, ответственных за организацию и осуществление мероприятий по предупреждению несчастных случаев на воде, оборудование мест купания | до 30 мая | Начальник МУ «Управление городского хозяйства» Воронова Л.Н. |  |  |
| 5. | Согласование с начальником отделения полиции «Мышкинское» Угличского МО МВД России порядка организации систематического контроля за поддержанием общественного порядка в традиционных местах массового отдыха людей | июнь-август | Председатель КЧС и ПБ администрации городского поселения Мышкин Коробейникова Е.А. |  |  |
| 6. | Осуществление информирования населения через средства массовой информации о мерах безопасности на воде | июнь-август | Председатель КЧС и ПБ администрации городского поселения Мышкин Коробейникова Е.А. |  |  |
| 7. | Рекомендовать директору Мышкинской СОШ провести разъяснительную работу среди детей по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах в весенне-летний период, уроков безопасности по теме: «Правила безопасности на воде» | май | Председатель КЧС и ПБ администрации городского поселения Мышкин Коробейникова Е.А.. |  |  |
| 8. | Рекомендовать руководителям организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, принять меры по проведению разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период 2012 года | май |  | Председатель КЧС и ПБ администрации городского поселения Мышкин Коробейникова Е.А. |  |
| 9. | Проверка наличия имеющихся и установка отсутствующих запрещающих аншлагов в необорудованных для купания местах | май |  | Начальник МУ «Управление городского хозяйства» Воронова Л.Н. |  |
| 10. | Контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период 2012 года | май-август |  | Заместитель Главы администрации городского поселения Мышкин, председатель КЧС и ПБ Коробейникова Е.А.. |  |