Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Мышкин за 2022 год

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Развитие сети автомобильных дорог городского

поселения Мышкин на 2020-2022 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог городского

поселения Мышкин на 2020-2022 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 13.03.2020 № 52.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ<*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Оплата кредиторской задолженность за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Зимнее содержание дорог в городском поселении Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Выполнение работ по ремонту дорог (тротуаров) городского поселения Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Содержание дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Зимнее содержание дорог в городском поселении Мышкин |  |  | 1513,552 | 1513,552 | 977,020 | 977,020 |  |  |  |
| 1.2.2. | Летнее содержание дорог в городском поселении Мышкин |  |  |  |  | 676,737 | 676,737 |  |  |  |
| 1.2.3. | Обеспечение безопасности движения пешеходов |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 1.3. Проектно-сметная документация, экспертиза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проектно-сметная документация, экспертиза |  |  |  |  | 89,552 | 89,552 |  |  |  |
| 1.4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Выполнение работ по ремонту дорог (тротуаров) городского поселения Мышкин |  |  | 57154,474 | 55234,770 | 3094,499 | 3094,498 |  |  |  |
| 1.5. Подъезды к объектам социального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения |  |  | 2627,117 | 2627,117 | 140,270 | 140,270 |  |  |  |
| 2. Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров маршрутным такси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Субсидии на возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским маршрутным такси на территории городского поселения Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 61295,143 | 59375,439 | 5078,078 | 5078,078 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог городского

поселения Мышкин на 2020-2022 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность дорог всего | км | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 52 | 52 | 52 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования. | км/п.м. | 3,194 | 3,194 | 3,194 |

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.

В течение 2022 года постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 08.02.2022 № 20, от 19.05.2022 № 112, от 07.07.2022 № 168, от 07.10.2022      № 204, от 12.10.2022 № 209, от 30.12.2022 № 278 в программу были внесены изменения.

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

Выполнены работы по содержанию дорожной сети:

-  в летний период на сумму 776,7 тыс. рублей, что на 122,9 тыс. руб. больше чем в 2021 году – 653,8 тыс. руб. (выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, установлены дорожные знаки, нанесена линия дорожной разметки, выполнена корректировка проекта дислокации дорожных знаков на улицах г. Мышкин)

- в зимний период на сумму 2 490,5 тыс. руб., что на 340,5 тыс. руб. больше чем в 2021 году – 2 150 тыс. руб., в том числе областные средства 1 513,5 тыс. руб., (расчистка дорог от снега, вывоз снега).

Выполнен ремонт автомобильных дорог по:

- ул. Фурманова (93м) на сумму 570,5 тыс. руб., в том числе областные средства      492,7 тыс. руб.;

- ул. Энергетиков (164м) на сумму 1 210,1 тыс. руб., в том числе областные средства 1 020,8 тыс. руб.;

- ул. К. Либкнехта (2,484м) на сумму 58 468,3 тыс. руб., в том числе областные средства 55 640,9 тыс. руб.;

Выполнен ремонт подъездов к социальным объектам:

-ул. Успенская (подъезд к садику «Петушок») (74м) на сумму 269,2 тыс. руб., в том числе областные средства 255,7 тыс. руб.;

- пер. Школьный и ул. Загородная (подъезд к МОУ Мышкинской СОШ) (406м) на сумму 2498,2 тыс. руб., в том числе областные средства 2 371,4 тыс. руб.

5.Оценки результативности и эффективности реализации

муниципальной программы.

- Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

R=PфактPплан×100%;

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

R1=42,1/42,1*100% = 100%

Общая протяженность дорог всего

R2=21,9/21,9*100% = 100 %

в том числе с твердым покрытием

R3=52/52*100 = 100%

Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования

R4=3,194/3,194*100% = 100%

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Rст = (100+100+100+100)    = 100 %

4

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Е исп =        100                  =   97 %

64453,517/66373,221

программа среднеэффективная.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 26.05.2020 № 102.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ<*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Взносы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за муниципальный жилищный фонд |  |  |  |  | 308,307 | 308,307 |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Субсидия на возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуги «Мытьё в бане» населению городского поселения Мышкин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |  |  |  |  | 2028,457 | 2028,457 |  |  |  |
| 3. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | 38,5 | 38,5 |  |  |  |
| 4. Внесение изменений в правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |  |  |  |  | 12717,469 | 12717,469 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 15092,733 | 14528,307 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |
| Своевременная оплата счетов Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области | % | 100 | 100 | 100 |
| Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 2. Субсидия на возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуги «Мытьё в бане» населению городского поселения Мышкин. |  |  |  |  |
| Своевременное возмещение затрат согласно заключенного Соглашения | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. |  |  |  |  |
| Подготовка документации актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. Внесение изменений в правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин |  |  |  |  |
| Приведение нормативно-правового документа в соответствии с действующим законодательством | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 5. Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |
| Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  |
| Оплата за поставку электрической энергии | кВт/ч | 417573 | 412320 | 412320 |
| Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество осветительных устройств) | шт. | 800 | 800 | 800 |
| Организация и содержание объектов озеленения |  |  |  |  |
| Количество обработанных клумб | шт. | 25 | 25 | 25 |
| Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |
| Очистка участка от мусора | 100м2 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| Акарицидная обработка территории | га | 1 | 2,8 | 2,8 |
| Организация и содержание прочих объектов благоустройства |  |  |  |  |
| Уборка тротуаров, обочин дорог от случайного мусора, транспортировка его в установленное место (ежедневно) | м2 | 44463,7 | 61129 | 61129 |
| Очистка участка от мусора вручную | м2 | 7250 | 4800 | 4800 |
| Вывоз ТБО из контейнеров | м3 | 235,50 | 144 | 144 |
| Побелка деревьев | шт. | 293 | 293 | 293 |
| Покраска бордюрных камней | м2 | 838 | 838 | 838 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  |  |  |  |
| Содержание штатных единиц | чел. | 21 | 21 | 21 |

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.

В течение 2022 года в программу вносились изменения постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 25.02.2022 № 38, от 19.05.2022 № 111, от 03.10.2022 № 203, от 30.12.2022 № 279.

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В 2022 году были проведены работы по благоустройству территории города на сумму 5 096 тыс. руб., что на 2862 тыс. руб. меньше, чем в 2021 году – 7 958 тыс. руб., к ним относятся: уборка улиц от мусора, скашивание травы, спиливание старых деревьев и омолаживание живой изгороди, побелка бордюров, деревьев, ремонт заборов, малых архитектурных форм, акарицидная обработка от клещей скверов и парков города, содержание кладбища.

Общая стоимость затрат на уличное освещение составила 3 844,9 тыс. руб., что на 11,5 % больше чем в 2020 году – 4 345,6 тыс. руб. Основные затраты по замене уличного освещения были выполнены АО «Ярославской сетевой компанией».

5.Оценки результативности и эффективности реализации

муниципальной программы.

- Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

R=PфактPплан×100%;

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

R1=100/100*100% = 100 %

Своевременная оплата счетов Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области

R2=2/2*100 = 100%

Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда

R3=100/100*100% = 100%

Своевременное возмещение затрат согласно заключенного Соглашения

R4=100/100*100% = 100%

Подготовка документации актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

R5=1/0*100% = 0%

Внесение изменений в правила землепользования и застройки городского поселения Мышкин

R6=412320/412320*100% = 100%

Оплата за поставку электрической энергии

R7=800/800*100% = 100%

Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество осветительных устройств)

R8=25/25*100% = 100%

Количество обработанных клумб

R9=70,4/70,4*100% = 100%

Очистка участка от мусора

R10=2,8/2,8*100% = 100%

Акарицидная обработка территории

R11=61129/61129*100% = 100%

Уборка тротуаров, обочин дорог от случайного мусора, транспортировка его в установленное место (ежедневно)

R12=4800/4800*100% = 100%

Очистка участка от мусора вручную

R13=144/144*100% = 100%

Вывоз ТБО из контейнеров

R14=293/293*100% = 100%

Побелка деревьев

R15=838/838*100% = 100%

Покраска бордюрных камней

R16=21/21*100% = 100 %

Содержание штатных единиц

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Rст = (100+0+100+100+0+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100) = 100 %

16

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Е исп =            100              =  96 %

15092,733/14528,307

программа среднеэффективная.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Защита населения и территории городского поселения Мышкин от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2022 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Защита населения и территории городского поселения Мышкин от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2022 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 18.05.2020 № 97.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ<*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация первичных мер пожарной безопасности и их совершенствование на территории городского поселения Мышкин |  |  |  |  | 178,113 | 178,113 |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация мест массового отдыха населения на водных объектах, направленная на обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья людей; |  |  |  |  | 21,917 | 21,917 |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение безопасности в местах массового выхода людей на лед водоемов и подледного лова рыбы, создание условий для ледового перехода людей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Информирование населения о правилах безопасности на водных объектах. |  |  |  |  | 9,660 | 9,660 |  |  |  |
| 3. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  |  |  |  | 19,980 | 19,980 |  |  |  |
| 4. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  | 19,980 | 19,980 |  |  |  |
| 5. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма. Совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму. |  |  |  |  | 12,4 | 12,4 |  |  |  |
| 5.2. | Осуществление мер организационного и технологического характера, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов. |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 297,050 | 297,050 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территории городского поселения Мышкин от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2022 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Создание финансовых резервов и резервов материальных средств в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |
| Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Количество размещенных памяток по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | шт. | 0 | 4000 | 4000 |
| Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Количество размещенных памяток по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | шт. | 0 | 4000 | 4000 |
| 2. Проведение комплекса мер, направленных на повышение общественной и личной безопасности граждан |  |  |  |  |
| Снижение общего количества пожаров | шт. | 13 | 13 | 13 |
| Количество пострадавшего населения на водных объектах на территории городского поселения Мышкин | чел. | 0 | 0 | 0 |
| Количество размещенной информации о правилах безопасности на водных объектах на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин | шт. | 5 | 1 | 1 |
| Количество размещенных памяток о правилах безопасности на водных объектах на квитанциях оплаты коммунальных услуг | шт. | 400 | 4000 | 4000 |
| Установка информационного стенда | шт. | 3 | 1 | 1 |
| Количество распространенных памяток | шт. | 100 | 4000 | 4000 |
| Количество мероприятий просветительского характера для представителей общественных объединений, по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма на территории муниципального образования | шт. | 0 | 3 | 3 |
| Установка видеонаблюдения | шт. | 3 | 2 | 2 |
| Установка и совершенствование системы доступа на объектах, находящихся в муниципальной собственности | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Совершенствование системы оповещения и охранной сигнализации на объектах, находящихся в муниципальной собственности | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение дополнительного технического обеспечения для усовершенствования компьютеров | шт. | 0 | 0 | 0 |

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.

В течение 2022 года в программу вносились изменения постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 07.02.2022 № 18, от 30.12.2022 № 280.

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

Приобретение материально-технической базы для изготовления и размещения памяток по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера – 19,980 тыс. руб.

Приобретение материально-технической базы для изготовления и размещения памяток по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 19,980 тыс. руб.

Водные объекты

- Выполнение работ по водолазному обследованию и очистке дна акватории пляжа-21,917 тыс. руб.;

- Приобретение материально-технической базы для изготовления и размещения памяток о правилах безопасности на водных объектах на квитанциях оплаты коммунальных услуг – 9,660 тыс. руб.

Пожарная безопасность

- Выполнение работ по устройству противопожарных прорубей, расчистке от снега пожарных проездов и гидрантов – 90,0 тыс. руб.;

- Выполнение работ по выкашиванию и уборке сухой травы и мусора у деревянных строений в ГП Мышкин – 12,920 тыс. руб.;

Выполнение работ по огнезащитной обработке здания по адресу: ул.К.Либкнехта, д.40 – 60,993 тыс. руб.

В течение года на территории городского поселения Мышкин велась профилактическая работа с населением по пожарной безопасности, с организациями и учреждениями. Проводился месячник по пожарной безопасности на территории городского поселения Мышкин. Раздавались памятки. Разъяснительная работа через средства массовой информации.

Профилактика терроризма

- Приобретение информационного стенда, баннера – 2,740 тыс. руб.;

-  Приобретение и изготовление агитационных материалов для пропагандистской работы с населением, с целью профилактики межнациональных конфликтов, противодействию экстремистской деятельности, а также антитеррористической направленности – 9,660 тыс. руб.;

- Установка и совершенствования систем видеонаблюдения на территории городского поселения Мышкин – 35,0 тыс. руб.

5.Оценки результативности и эффективности реализации

муниципальной программы.

- Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

R=PфактPплан×100%;

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

R1=0/0*100% = 100%

Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

R2=4000/4000*100% = 100%

Количество размещенных памяток по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

R3=0/0*100% = 100%

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

R4=4000/4000*100% = 100%

Количество размещенных памяток по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

R5=13/13*100 = 100%

Снижение общего количества пожаров

R6=0/0*100% = 100%

Количество пострадавшего населения на водных объектах на территории городского поселения Мышкин

R7=1/1*100% = 100%

Количество размещенной информации о правилах безопасности на водных объектах на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин

R8=4000/4000*100% = 100 %

Количество размещенных памяток о правилах безопасности на водных объектах на квитанциях оплаты коммунальных услуг

R9=1/1*100% = 100 %

Установка информационного стенда

R10=4000/4000*100% = 100 %

Количество распространенных памяток

R11=3/3*100% = 100 %

Количество мероприятий просветительского характера для представителей общественных объединений, по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма на территории муниципального образования

R12=2/2*100% = 100 %

Установка видеонаблюдения

R13=0/0*100% = 100 %

Установка и совершенствование системы доступа на объектах, находящихся в муниципальной собственности

R14=0/0*100% = 100 %

Совершенствование системы оповещения и охранной сигнализации на объектах, находящихся в муниципальной собственности

R15=0/0*100% = 100 %

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Rст = (100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100)  = 100 %

15

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Е исп =            100              =   100 %

297,050/297,050

Е исп  ≥ 100% программа высокоэффективная.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и патриотического воспитания в городском поселении Мышкин на 2020-2022 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и патриотического воспитания в городском поселении Мышкин на 2020-2022 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 30.06.2020 № 128.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ<*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение роли культуры в воспитании и обеспечении досуга жителей, а также привлечение населения к активному участию в культурной жизни городского поселения Мышкин |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности |  |  |  |  | 32,950 | 32,950 |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, патриотическое воспитание молодежи на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание организационных условий и гарантий для самореализации молодежи |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 102,950 | 102,950 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и патриотического воспитания в городском поселении Мышкин на 2020-2022 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий культурно-досуговой направленности | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Приобретение материально-технической базы | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3. Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, патриотическое воспитание молодежи на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы». |  |  |  |  |
| Поддержка деятельности общественных, молодежных объединений разносторонней направленности | объед. | 0 | 0 | 0 |
| Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью | шт. | 0 | 1 | 1 |

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.

В течение 2022 году в программу вносились изменения постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 05.03.2022 № 43, от 30.12.2022 № 281.

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

По подпрограмме «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» были выделены денежные средства:

- Организация и проведение мероприятия по открытию детских площадок - 20,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» производилась установка временных дорожных знаков для подготовки и реализации проекта «Бегом по Золотому кольцу-2022» серии «ReussiaRunning» на территории Мышкинского муниципального района – 32,950 тыс. руб.

По подпрограмме «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, патриотическое воспитание молодежи на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» были выделены денежные средства:

- на организацию звукового и светового сопровождения праздничного мероприятия «День города» - 50,0 тыс. руб.

5.Оценки результативности и эффективности реализации

муниципальной программы.

- Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

R=PфактPплан×100%;

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

R1=1/1*100% = 100%

Организация и проведение мероприятий культурно-досуговой направленности

R2=1/1*100% = 100 %

Проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности

R3=0/0*100% = 100 %

Приобретение материально-технической базы

R4=0/0*100 = 100%

Поддержка деятельности общественных, молодежных объединений разносторонней направленности

R5=1/1*100 = 100%

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Rст = (100+100+100+100+100)    = 100 %

5

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Е исп =            100              =   100 %

102,950/102,950

Е исп  ≥ 100% программа высокоэффективная.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2020-2022 годы»

за 2022 год

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2020-2022 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 13.03.2020 № 50.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ<*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Оплата и погашение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Нормативно - правовое обеспечение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проектов постановлений Администрации городского поселения Мышкин о признании молодых семей участниками подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Разработка проектов постановлений Администрации городского поселения Мышкин о выделении средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Консультирование молодых семей по условиям участия в муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Работа с претендентами на получение социальной выплаты в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Приём, экспертиза и регистрация документов молодых семей, претендентов на получение социальной выплаты в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Формирование списков молодых семей участников основного мероприятия Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Формирование в установленном порядке заявки на участие в задаче «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительство) жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Заключение соглашения между Администрацией городского поселения Мышкин и Департаментом по физической культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Оплата и погашение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 118,029 | 113,590 | 214,994 | 206,907 | 215,0 | 206,907 | 992,396 | 992,396 |  |
| 2.1.9. | Ведение реестра оплаченных и погашенных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, выданных Администрацией городского поселения Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 118,029 | 113,590 | 214,994 | 206,907 | 215,0 | 206,907 | 992,396 | 992,396 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2020-2022 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Количество семей | 1 | 1 | 1 |

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.

В течение 2022 года в программу вносились изменения постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 31.01.2022 № 15, от 30.12.2022 № 282.

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

Одна молодая семья, зарегистрированная на территории городского поселения Мышкин, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, приобрела квартиру.

5.Оценки результативности и эффективности реализации

муниципальной программы.

- Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

R=PфактPплан×100%;

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

R1=1/1*100% = 100%

Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Rст = (100)    = 100 %

1

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Е исп =            100              =  96 %

527,404/548,023

программа среднеэффективная.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Развитие малого и среднего предпринимательства

на территории городского поселения Мышкин

на 2020-2022 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 13.03.2020 № 51.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ<*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Информационно-правовое обеспечение малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание консультативной, информационной и методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организационное обеспечение малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отбор лучших предпринимателей для представления к награждению Главы городского поселения Мышкин за участие в смотре-конкурсе «Цветущая композиция» в соответствии с Положением о конкурсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства в участии в городских и районных конкурсах: - смотр-конкурс «Мышкин-новогодний» |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства

на территории городского поселения Мышкин

на 2020-2022 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Мышкин. | ед. | 123 | 125 | 125 |
| Количество консультативной, информационной и методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Количество мероприятий (конкурсов) | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных грамотой Главы городского поселения Мышкин за участие в смотре-конкурсе «Цветущая композиция» | ед. | 4 | 0 | 0 |
| Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных Благодарственным письмом Главы городского поселения Мышкин и призом за участие в смотре-конкурсе «Мышкин-новогодний» | ед. | 10 | 6 | 6 |

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.

В течение 2022 года в программу вносились изменения постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 30.12.2022 № 283.

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В прошедшем году Администрацией городского поселения Мышкин были организованы 2 конкурса («Мышкин-Новогодний», «Мышкин цветущий») для населения и организаций всех форм собственности.

5.Оценки результативности и эффективности реализации

муниципальной программы.

- Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

R=PфактPплан×100%;

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

R1=125/125*100% = 100%

Количество предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Мышкин.

R2=0/0*100% = 100 %

Количество консультативной, информационной и методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства

R3=2/2*100 = 100%

Количество мероприятий (конкурсов)

R4=0/0*100% = 100%

Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных грамотой Главы городского поселения Мышкин за участие в смотре-конкурсе «Цветущая композиция»

R5=6/6*100% = 100%

Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных Благодарственным письмом Главы городского поселения Мышкин и призом за участие в смотре-конкурсе «Мышкин-новогодний»

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Rст = (100+100+100+100+100)    = 100 %

5

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Е исп =            100              =   100 %

15,0/15,0

Е исп  ≥ 100% программа высокоэффективная.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Эффективная власть в городском поселении Мышкин

на 2021-2023 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Эффективная власть в городском поселении Мышкин на 2021-2023 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 24.02.2021 № 29.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ<*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Развитие муниципальной службы в Администрации городского поселения Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов; расходы на оказание услуг по консультации и настройке ПК, доведение до сведения жителей официальной информации в средствах массовой информации; обучение кадров |  |  |  |  | 240,477 | 240,477 |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение и ремонт компьютерного оборудования, орг. техники |  |  |  |  | 342,857 | 342,857 |  |  |  |
| 1.3. | Расходы на оказание коммунальных услуг |  |  |  |  | 186,822 | 118,306 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 1.4. | Расходы на оказание услуг связи |  |  |  |  | 81,566 | 60,104 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 1.5. | Расходы на уплату налогов, прочих налогов |  |  |  |  | 38,941 | 38,941 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 890,663 | 800,685 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства

на территории городского поселения Мышкин

на 2020-2022 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации | чел. | 6 | 1 | 1 |
| Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Администрации городского поселения Мышкин | % | 100 | 100 | 100 |

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.

В течение 2022 года в программу вносились изменения постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 05.03.2022 № 44, от 03.10.2022 № 205.

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

Главной целью Программы является Создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих, обеспечение соответствия уровня компетентности муниципальных служащих уровню решаемых ими задач.

5.Оценки результативности и эффективности реализации

муниципальной программы.

- Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

R=PфактPплан×100%;

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

R1=1/1*100% = 100%

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации.

R2=100/100*100% = 100 %

Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Администрации городского поселения Мышкин.

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Rст = (100+100)    = 100 %

2

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Е исп =            100              =   90 %

800,685/890,663

программа низкоэффективная.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Формирование современной

городской среды на территории городского

поселения Мышкин» на 2018-2022 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2018-2022 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Мышкин                               от 30.03.2018 № 93.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ<*> |  | ОБ <*> |  | МБ |  | ВИ <*> |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | 2544,906 | 2544,905 | 106,038 | 106,038 | 139,523 | 139,523 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | 6317,404 | 6317,404 | 263,226 | 263,225 | 391,909 | 391,909 | 177,00000 | 177,00000 |  |
| 3. | Благоустройство общественного пространства города Мышкин | 69720,0 | 69720,0 | 13072,500 | 13072,500 | 7004,607 | 7004,607 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4. | Реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы» | 0,00 | 0,00 | 14875,232 | 14875,232 | 429,930 | 429,930 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 78582,310 | 78582,309 | 28316,996 | 28316,995 | 7965,970 | 7965,970 | 177,00000 | 177,00000 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2018-2022 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |
| 1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий за счет программы | ед. | 3 | 8 | 8 |
| 1.2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества | % | 5 | 13 | 13 |
| 1.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | % | до 10 | до 10 | 10 |
| 1.4. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общего количества жителей, проживающих в многоквартирных домах | Да/нет | да | да | да |
| 2. Количество благоустроенных общественных территорий |  |  |  |  |
| 2.1. Количество благоустроенных общественных территорий за счет программы | ед. | 1 | 8 | 8 |
| 2.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 13 | 100 | 100 |
| 2.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству общественных территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | % | до 10 | до 10 | до 10 |
| 3. Благоустройство общественного пространства города Мышкин | ед. | - | 1 | 1 |
| 4. Реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы» | ед. | - | 4 | 4 |  | 1 | - |

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.

В течение 2022 года постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 21.01.2022 № 12, от 10.03.2022 № 46, от 31.05.2022 № 123, от 04.10.2022 № 207.1, от 30.12.2022 № 284 в программу были внесены изменения.

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

При реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» в городском поселении Мышкин было выполнено благоустройство дворовой территории по ул. ул. Комсомольская д. 31-33, а именно произведен ремонт дворовых проездов и проездов к дворовым территориям, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора, поставка и установка элементов детской игровой площадки, ограждение дворовых территорий, устройство ограждения детской игровой площадки.

По губернаторскому проекту «Решаем вместе!» было выполнено благоустройство общественной территории – место массового отдыха и купания (Устройство тротуаров и дорожек, устройство основания игровой и спортивных площадок, обустройство спасательного поста с оборудованием, установка велопарковок, урн, вышки наблюдательной, информационного стенда, хозблока.

Обустройство детской игровой площадки в районе д.№46 по ул. Солнечная.

Обустройство детской игровой площадки ул. Успенская, д. 27.

Благоустройство общественного пространства города Мышкин (конкурс Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проект «Концепция развития общественных пространств города Мышкин в 2021 году»)

Организованно благоустройство в рамках 	реализации проекта комплексного благоустройства придомовых территорий и обустройства территорий для выгула животных «Наши дворы»:

-ул. Газовиков д.5, 7, 9 корп. 1, 9 корп. 2;

- ул.Газовиков д.35,37;

- в районе д. № 5 по ул. Газовиков;

- в районе д. № 93 по ул.Загородная.

5. Оценки результативности и эффективности реализации

муниципальной программы.

- Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

R=PфактPплан×100%;

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

1.Количество благоустроенных дворовых территорий за счет программы

R1=8/8*100% = 100%

2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества

R2=13/13*100% = 100 %

3.Количество благоустроенных общественных территорий за счет программы

R3=8/8*100 = 100%

4.Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий

R4=100/100*100% = 100%

5. Благоустройство общественного пространства города Мышкин

R5=1/1*100% = 100%

6. Реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы»

R6=4/4*100% = 100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Rст = (100+100+100+100+100+100)   = 100 %

6

Rст  ≥ 95 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Е исп =            100              =   100 %

115042,274/115042,276

программа высокоэффективная

«Перечень автомобильных дорог», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 30.12.2013 №172

На основании заключенного Муниципального контракта