**Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Мышкин за 2023 год**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Формирование современной**

**городской среды на территории городского**

**поселения Мышкин» на 2023-2025 годы» за 2023 год**

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2023-2025 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 19.01.2023 № 5.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | 10867,602 | 10867,602 | 452,817 | 452,817 | 1075,370 | 1075,370 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.  | Реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы» | 0,00 | 0,00 | 7000,0 | 7000,0 | 249,161 | 249,161 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. |  Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными актами органов государственной власти, в рамках пункта 3 части 1 статьи 8 Закона Ярославской области от 07.10.2008 № 40-з «О межбюджетных отношениях» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,0 | 70,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Мероприятие по благоустройству пляжа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,150 | 132,150 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 10867,602 | 10867,602 | 7452,817 | 7452,817 | 2611,181 | 2611,181 | 0,00 | 0,00 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий за счет программы | ед. | 8 | 0 | 0 |
| 1.2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества | % | 13 | 13 | 13 |
| 1.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | % | до 10 | до 10 | до 10 |
| 1.4. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общего количества жителей, проживающих в многоквартирных домах | Да/нет | да | да | да |
| 2. Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2.1. Количество благоустроенных общественных территорий за счет программы | ед. | 7 | 8 | 8 |
| 2.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 70 | 80 | 80 |
| 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству общественных территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | % | до 10 | до 10 | до 10 |
| 4. Реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы» | ед. | 4 | 1 | 1 |
|  |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2023 года постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 29.09.2023 № 235 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

 По губернаторскому проекту «Решаем вместе!» было выполнено благоустройство общественной территории – место массового отдыха и купания (Устройство тротуаров и дорожек, устройство основания игровой и спортивных площадок, обустройство спасательного поста с оборудованием, установка велопарковок, урн, вышки наблюдательной, информационного стенда, хозблока.

 Организованно благоустройство в рамках реализации проекта комплексного благоустройства придомовых территорий и обустройства территорий для выгула животных «Наши дворы»:

-ул. Успенская д. 22,24 (ремонт дворовых проездов и проезд к дворовым территориям, устройство уличного освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн для сбора мусора).

**5. Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

1.Количество благоустроенных дворовых территорий за счет программы

**R1**=0/0\*100% = 100%

2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества

**R2**=13/13\*100% = 100 %

3.Количество благоустроенных общественных территорий за счет программы

**R3**=8/8\*100 = 100%

4.Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий

**R4**=80/80\*100% = 100%

5**.** Реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы»

**R5**=1/1\*100% = 100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100+100) = 100 %

 5

Rст ≥ 95 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

 19847,1/19847,1

 программа высокоэффективная

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Развитие сети автомобильных дорог городского**

**поселения Мышкин на 2023-2025 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог городского

поселения Мышкин на 2023-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 31.01.2023 № 11.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог |
| 1. 1. Содержание автомобильных дорог |
| 1.1.1. | Зимнее содержание дорог в городском поселении Мышкин в рамках Соглашения, заключенного с Департаментом дорожного хозяйства | 0,00 | 0,00 | 1513,552 | 1513,552 | 441,298 | 441,298 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. | Зимнее содержание дорог в городском поселении Мышкин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1170,093 | 1170,093 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | Летнее содержание дорог в городском поселении Мышкин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,615 | 401,615 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.4. | Обеспечение безопасности движения пешеходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,0 | 190,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. Проектно-сметная документация, экспертиза |
| 1.2.1. | Проектно-сметная документация, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,462 | 127,462 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2. | Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта (ремонт подъезда к МКЦСОН ул. Штабская, д. 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,082 | 73,082 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
| 1.3.1. | Выполнение работ по ремонту дорог (тротуаров) городского поселения Мышкин | 0,00 | 0,00 | 1513,552 | 1513,552 | 122,801 | 122,801 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог |
| 1.4.1. | Подъезды к объектам социального назначения | 0,00 | 0,00 | 3079,828 | 3079,828 | 162,172 | 162,172 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | 0,00 | 0,00 | 6106,932 | 6106,932 | 2688,523 | 2688,523 | 0,00 | 0,00 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог городского**

**поселения Мышкин на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность дорог всего[[1]](#footnote-1) | км | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 52 | 52 | 52 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования.[[2]](#footnote-2) | км/п.м. | 3,194 | 0,2 | 0,2 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2023 года постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 22.03.2023 № 42, от 05.06.2023 № 119, от 29.09.2023 № 234 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

 Выполнены работы по содержанию дорожной сети:

- **в летний период** на сумму 591,6 тыс. рублей, что на 185,1 тыс. руб. меньше чем в 2022 году – 776,7 тыс. руб. (выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, установлены дорожные знаки, нанесена линия дорожной разметки, выполнена корректировка проекта дислокации дорожных знаков на улицах г. Мышкин)

- **в зимний период** на сумму 3 124,9 тыс. руб., что на 634,4 тыс. руб. больше чем в 2022 году – 2 490,5 тыс. руб., в том числе областные средства 1 513,5 тыс. руб., (расчистка дорог от снега, вывоз снега).

Выполнен ремонт автомобильных дорог по:

- ул. Молодежная (0,1кв.м.) на сумму 1 636,3 тыс. руб.;

- ул. Мологская (от ул. К. Либкнехта до ул. Строителей и до перекрестка ул. Комсомольская) (0,1) на сумму 3 242,0 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=42,1/42,1\*100% = 100%

Общая протяженность дорог всего

**R2**=21,9/21,9\*100% = 100 %

в том числе с твердым покрытием

**R3**=52/52\*100 = 100%

Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования

**R4**=0,2/0,2\*100% = 100%

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100) = 100 %

 4

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

 8795,455/8795,455

 программа высокоэффективная

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 16.03.2023 № 35.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |
| 1.1. | Взносы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за муниципальный жилищный фонд |  |  |  |  | 337,235 | 337,235 |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Субсидия на возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуги «Мытьё в бане» населению городского поселения Мышкин. |
| 2.1. | Субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |  |  |  |  | 1244,183 | 1244,183 |  |  |  |
| 3. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. |
| 3.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | 49,625 | 49,625 |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» |
| 4.1. | Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |  |  |  |  | 18532,573 | 18133,430 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 20163,616 | 19764,473 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |
| Своевременная оплата счетов Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области  | % | 100 | 100 | 100 |
| Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 2. Субсидия на возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуги «Мытьё в бане» населению городского поселения Мышкин. |
| Своевременное возмещение затрат согласно заключенного Соглашения | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. |
| Подготовка документации актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» |
| Организация и содержание уличного освещения |
| Оплата за поставку электрической энергии |  кВт/ч | 412320 | 412320 | 412320 |
| Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество осветительных устройств) | шт. | 800 | 800 | 800 |
| Организация и содержание объектов озеленения |
| Количество обработанных клумб | шт. | 25 | 25 | 25 |
| Организация и содержание мест захоронения |
| Очистка участка от мусора | 100м2 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| Акарицидная обработка территории | га | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Организация и содержание прочих объектов благоустройства |
| Уборка тротуаров, обочин дорог от случайного мусора, транспортировка его в установленное место (ежедневно) | м2 | 61129 | 61129 | 61129 |
| Очистка участка от мусора вручную | м2 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Вывоз ТБО из контейнеров | м3 | 144 | 144 | 144 |
| Побелка деревьев  | шт. | 293 | 293 | 293 |
| Покраска бордюрных камней | м2 | 838 | 838 | 838 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| Содержание штатных единиц | чел. | 21 | 18 | 18 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2023 года в программу вносились изменения постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 29.09.2023 № 230, от 29.12.2023 №365.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

В 2023 году были проведены работы по благоустройству территории города на сумму 8103 тыс. руб., что на 3007 тыс. руб. больше, чем в 2022 году – 5 096 тыс. руб., к ним относятся: уборка улиц от мусора, скашивание травы, спиливание старых деревьев и омолаживание живой изгороди, побелка бордюров, деревьев, ремонт заборов, малых архитектурных форм, акарицидная обработка от клещей скверов и парков города, содержание кладбища.

Общая стоимость затрат на уличное освещение составила 4 700 тыс. руб., что на 22 % больше чем в 2022 году – 3 844,9 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=100/100\*100% = 100 %

Своевременная оплата счетов Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области

**R2**=0/0\*100 = 100%

Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда

**R3**=100/100\*100% = 100%

Своевременное возмещение затрат согласно заключенного Соглашения

**R4**=100/100\*100% = 100%

Подготовка документации актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

**R5**=412320/412320\*100% = 100%

Оплата за поставку электрической энергии

**R6**=800/800\*100% = 100%

Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество осветительных устройств)

**R7**=25/25\*100% = 100%

Количество обработанных клумб

**R8**=70,4/70,4\*100% = 100%

Очистка участка от мусора

**R9=**2,8/2,8\*100% = 100%

Акарицидная обработка территории

**R10**=61129/61129\*100% = 100%

Уборка тротуаров, обочин дорог от случайного мусора, транспортировка его в установленное место (ежедневно)

**R11**=4800/4800\*100% = 100%

Очистка участка от мусора вручную

**R12**=144/144\*100% = 100%

Вывоз ТБО из контейнеров

**R13**=293/293\*100% = 100%

Побелка деревьев

**R14**=838/838\*100% = 100%

Покраска бордюрных камней

**R15**=18/18\*100% = 100 %

Содержание штатных единиц

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100) = 100 %

 15

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 98 %

 20163,616/19764,473

 программа среднеэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Защита населения и территории городского поселения Мышкин от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023-2025 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Защита населения и территории городского поселения Мышкин от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023-2025 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 15.03.2023 № 33.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» |
| 1.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и их совершенствование на территории городского поселения Мышкин |  |  |  |  | 80,004 | 80,004 |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» |
| 2.1. | Модернизация мест массового отдыха населения на водных объектах, направленная на обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья людей; |  |  |  |  | 23,551 | 23,551 |  |  |  |
| 2.2. | Информирование населения о правилах безопасности на водных объектах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
| 3.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  |  |  |  | 19,757 | 19,757 |  |  |  |
| 4. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 4.1. | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  | 19,988 | 19,988 |  |  |  |
| 5. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» |
| 5.1. | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма. Совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Осуществление мер организационного и технологического характера, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов. |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 213,3 | 213,3 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территории городского поселения Мышкин от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Создание финансовых резервов и резервов материальных средств в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | шт. | 0 | 1 | 1 |
| Количество размещенных памяток по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | шт. | 8000 | 4000 | 4000 |
| Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | шт. | 0 | 1 | 1 |
| Количество размещенных памяток по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | шт. | 8000 | 4000 | 4000 |
| 2. Проведение комплекса мер, направленных на повышение общественной и личной безопасности граждан |
| Снижение общего количества пожаров  | шт. | 13 | 3 | 3 |
| Количество пострадавшего населения на водных объектах на территории городского поселения Мышкин | чел. | 0 | 0 | 0 |
| Количество размещенной информации о правилах безопасности на водных объектах на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Количество размещенных памяток о правилах безопасности на водных объектах на квитанциях оплаты коммунальных услуг | шт. | 4000 | 50 | 50 |
| Количество распространенных памяток | шт. | 4000 | 50 | 50 |
| Количество мероприятий просветительского характера для представителей общественных объединений, по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма на территории муниципального образования | шт. | 3 | 3 | 3 |
| Установка видеонаблюдения  | шт. | 2 | 1 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2023 года в программу вносились изменения постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 13.09.2023 № 207/1, от 29.12.2023 №366.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Приобретение материально-технической базы для изготовления и размещения памяток по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера – 19,757 тыс. руб.

Приобретение материально-технической базы для изготовления и размещения памяток по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 19,988 тыс. руб.

**Водные объекты**

- Выполнение работ по водолазному обследованию и очистке дна акватории пляжа-23,551 тыс. руб.;

**Пожарная безопасность**

- Выполнение работ по устройству противопожарных прорубей, расчистке от снега пожарных проездов и гидрантов – 80,004 тыс. руб.;

В течение года на территории городского поселения Мышкин велась профилактическая работа с населением по пожарной безопасности, с организациями и учреждениями. Проводился месячник по пожарной безопасности на территории городского поселения Мышкин. Раздавались памятки. Разъяснительная работа через средства массовой информации.

**Профилактика терроризма**

**-** Установка и совершенствования систем видеонаблюдения на территории городского поселения Мышкин – 70,0 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=1/1\*100% = 100%

Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

**R2**=4000/4000\*100% = 100%

Количество размещенных памяток по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

**R3**=1/1\*100% = 100%

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

**R4**=4000/4000\*100% = 100%

Количество размещенных памяток по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

**R5**=3/3\*100 = 100%

Снижение общего количества пожаров

**R6**=0/0\*100% = 100%

Количество пострадавшего населения на водных объектах на территории городского поселения Мышкин

**R7**=1/1\*100% = 100%

Количество размещенной информации о правилах безопасности на водных объектах на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин

**R8**=50/50\*100% = 100 %

Количество размещенных памяток о правилах безопасности на водных объектах на квитанциях оплаты коммунальных услуг

**R9**=50/50\*100% = 100 %

Количество распространенных памяток

**R10**=3/3\*100% = 100 %

Количество мероприятий просветительского характера для представителей общественных объединений, по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма на территории муниципального образования

**R11**=1/1\*100% = 100 %

Установка видеонаблюдения

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100) = 100 %

 11

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

 213,3/213,3

Е исп ≥ 100% программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и патриотического воспитания в городском поселении Мышкин на 2023-2025 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и патриотического воспитания в городском поселении Мышкин на 2023-2025 годы»утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 16.03.2023 № 36.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» |
| 1.1. | Повышение роли культуры в воспитании и обеспечении досуга жителей, а также привлечение населения к активному участию в культурной жизни городского поселения Мышкин |  |  |  |  | 55,0 | 55,0 |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» |
| 2.1. | Создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности |  |  |  |  | 44,1 | 44,1 |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, патриотическое воспитание молодежи на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы». |
| 3.1. | Создание организационных условий и гарантий для самореализации молодежи |  |  |  |  | 80,2 | 80,2 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 179,3 | 179,3 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и патриотического воспитания в городском поселении Мышкин на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» |
| Организация и проведение мероприятий культурно-досуговой направленности | шт. | 1 | 2 | 2 |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» |
| Проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности | шт. | 1 | 2 | 2 |
| Приобретение материально-технической базы | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3. Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, патриотическое воспитание молодежи на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы». |
| Поддержка деятельности общественных, молодежных объединений разносторонней направленности | объед. | 0 | 0 | 0 |
| Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью | шт. | 1 | 2 | 2 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2023 году в программу вносились изменения постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 29.09.2023 № 231, от 29.12.2023 №367.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

По подпрограмме «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» были выделены денежные средства на:

- организацию и проведение интеллектуальной игры к Дню России (на базе МУ ММР «Межпоселенческий дом культуры») - 10,0 тыс. руб.;

- организацию звукового и светового сопровождения праздничного мероприятия «День города Мышкин» - 45,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» были выделены денежные средства на:

- установку временных дорожных знаков для подготовки и реализации проекта «Бегом по Золотому кольцу-2023» серии «ReussiaRunning» на территории городского поселения Мышкин – 29,1 тыс. руб.;

- организацию и проведение конкурса "Лыжня России" – 15,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, патриотическое воспитание молодежи на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» были выделены денежные средства на:

- организацию и проведение мероприятия "Фабрика идей" среди молодежных команд города Мышкин (на базе МУ ММР «Межпоселенческий дом культуры») - 5,0 тыс. руб.;

- изготовление и подвоз каши для организации праздника «9 мая» - 40 тыс. руб.;

- приобретение надувной фигуры "Арка Двух опорная «9 мая» - 35,2 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=2/2\*100% = 100%

Организация и проведение мероприятий культурно-досуговой направленности

**R2=**2/2\*100% = 100 %

Проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности

**R3=**0/0\*100% = 100 %

Приобретение материально-технической базы

**R4=**0/0\*100 = 100%

Поддержка деятельности общественных, молодежных объединений разносторонней направленности

**R5=**2/2\*100 = 100%

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100+100) = 100 %

 5

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

 179,3/179,3

Е исп ≥ 100% программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2023-2025 годы»**

 **за 2023 год**

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2023-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 29.12.2023 № 363.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Оплата и погашение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. |
| 1.1. Нормативно - правовое обеспечение программы |
| 1.1.1. | Разработка проектов постановлений Администрации городского поселения Мышкин о признании молодых семей участниками подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Разработка проектов постановлений Администрации городского поселения Мышкин о выделении средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организационные мероприятия |
| 2.1.1. | Консультирование молодых семей по условиям участия в муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Работа с претендентами на получение социальной выплаты в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Приём, экспертиза и регистрация документов молодых семей, претендентов на получение социальной выплаты в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Формирование списков молодых семей участников основного мероприятия Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Формирование в установленном порядке заявки на участие в задаче «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительство) жилья»  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Заключение соглашения между Администрацией городского поселения Мышкин и Департаментом по физической культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Оплата и погашение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 287,766 | 283,440 | 617,520 | 608,237 | 617,520 | 608,237 | 0,086 | 0,086 | Размер субсидии зависит от стоимости 1 кв.м., установленной по Ярославской области |
| 2.1.9. | Ведение реестра оплаченных и погашенных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, выданных Администрацией городского поселения Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 287,766 | 283,440 | 617,520 | 608,237 | 617,520 | 608,237 | 0,086 | 0,086 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Количество семей | 1 | 1 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2023 года в программу вносились изменения постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 29.09.2023 № 232, от 29.12.2023 №363.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Одна молодая семья, зарегистрированная на территории городского поселения Мышкин, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, приобрела квартиру.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=1/1\*100% = 100%

Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100) = 100 %

 1

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 98 %

 1499,914/1522,806

 программа среднеэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Об утверждении муниципальной программы «Охрана земель городского поселения Мышкин» на 2022-2024 годы**

Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Охрана земель городского поселения Мышкин» на 2022-2024 годы утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 25.04.2022 № 94.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Повышение эффективности использования и охраны земель |
| 1.1. | Разъяснение гражданам земельного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение организации рационального использования и охраны земель |
| 2.1. | Мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновского |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| 2.2. | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Проведение инвентаризации земель |
| 3.1. | Инвентаризация земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Охрана земель городского поселения Мышкин» на 2022-2024 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выполнение работ по уничтожению растения борщевик Сосновского на территории городского поселения Мышкин | га | 0,58 | 0,8 | 0,8 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2023 года в программу вносились изменения постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 16.03.2023 № 37.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

В 2023 году МУ «Управление городского хозяйства» осуществило обработку (уничтожение) 0,8 га территории городского поселения Мышкин от борщевика Сосновского.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

* - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=0,8/0,8\*100 = 100%

Мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновского

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100) = 100 %

 1

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

 20,0/20,0

Е исп ≥ 100% программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Развитие малого и среднего предпринимательства**

**на территории городского поселения Мышкин**

**на 2023-2025 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 16.03.2023 № 38.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Информационно-правовое обеспечение малого предпринимательства |
| 1.1. | Оказание консультативной, информационной и методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организационное обеспечение малого предпринимательства |
| 2.1. | Отбор лучших предпринимателей для представления к награждению Главы городского поселения Мышкин за участие в смотре-конкурсе «Цветущая композиция» в соответствии с Положением о конкурсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства в участии в городских и районных конкурсах:- смотр-конкурс «Мышкин-новогодний» |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства**

**на территории городского поселения Мышкин**

**на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Мышкин. | ед. | 125 | 125 | 125 |
| Количество консультативной, информационной и методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 0 | 3 | 3 |
| Количество мероприятий (конкурсов) | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных грамотой Главы городского поселения Мышкин за участие в смотре-конкурсе «Цветущая композиция»  | ед. | 0 | 3 | 3 |
| Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных Благодарственным письмом Главы городского поселения Мышкин и призом за участие в смотре-конкурсе «Мышкин-новогодний» | ед. | 6 | 3 | 3 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2023 года в программу изменения не вносились.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

В прошедшем году Администрацией городского поселения Мышкин были организованы 2 конкурса («Мышкин-Новогодний», «Мышкин цветущий») для населения и организаций всех форм собственности.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=125/125\*100% = 100%

Количество предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Мышкин.

**R2**=3/3\*100% = 100 %

Количество консультативной, информационной и методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства

**R3**=2/2\*100 = 100%

Количество мероприятий (конкурсов)

**R4**=3/3\*100% = 100%

Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных грамотой Главы городского поселения Мышкин за участие в смотре-конкурсе «Цветущая композиция»

**R5**=3/3\*100% = 100%

Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных Благодарственным письмом Главы городского поселения Мышкин и призом за участие в смотре-конкурсе «Мышкин-новогодний»

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100+100) = 100 %

 5

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

 15,0/15,0

Е исп ≥ 100% программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Эффективная власть в городском поселении Мышкин**

**на 2021-2023 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Эффективная власть в городском поселении Мышкин на 2021-2023 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 24.02.2021 № 29.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Развитие муниципальной службы в Администрации городского поселения Мышкин |
| 1.1. | Расходы на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов; расходы на оказание услуг по консультации и настройке ПК, доведение до сведения жителей официальной информации в средствах массовой информации; обучение кадров |  |  |  |  | 239,436 | 239,436 |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение и ремонт компьютерного оборудования, орг. техники |  |  |  |  | 56,856 | 56,856 |  |  |  |
| 1.3. | Расходы на оказание коммунальных услуг |  |  |  |  | 234,905 | 124,734 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 1.4. | Расходы на оказание услуг связи |  |  |  |  | 79,0 | 72,055 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 1.5. | Расходы на уплату налогов, прочих налогов |  |  |  |  | 0,009 | 0,009 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 610,206 | 493,090 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Эффективная власть в городском поселении Мышкин**

**на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации  | чел. | 6 | 0 | 0 |
| Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Администрации городского поселения Мышкин | % | 100 | 100 | 100 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2023 года в программу вносились изменения постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 29.09.2023 № 233, от 29.12.2023 №360.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

 Главной целью Программы является Создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих, обеспечение соответствия уровня компетентности муниципальных служащих уровню решаемых ими задач.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

* - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=0/0\*100% = 100%

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации.

**R2**=100/100\*100% = 100 %

Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Администрации городского поселения Мышкин.

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100) = 100 %

 2

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 81 %

 493,090/610,206

 программа низкоэффективная.

1. «Перечень автомобильных дорог», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 30.12.2013 №172 [↑](#footnote-ref-1)
2. На основании заключенного Муниципального контракта [↑](#footnote-ref-2)