**Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Мышкин за 2024 год**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Формирование современной**

**городской среды на территории городского**

**поселения Мышкин» на 2023-2025 годы» за 2024 год**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2023-2025 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 19.01.2023 № 5.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | 6474,003 | 6474,002 | 1966,467 | 1966,467 | 1002,131 | 645,164 | 0,00 | 0,00 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 3. | Реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы» | 0,00 | 0,00 | 11557,202 | 10913,244 | 81,913 | 81,913 | 0,00 | 0,00 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 4. | Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными актами органов государственной власти, в рамках пункта 3 части 1 статьи 8 Закона Ярославской области от 07.10.2008 № 40-з «О межбюджетных отношениях» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Мероприятие по благоустройству пляжа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 6474,003 | 6474,002 | 13523,669 | 12879,711 | 1084,044 | 727,077 | 0,00 | 0,00 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | | | | | |
| 1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий за счет программы | | ед. | 8 | 0 | 0 |
| 1.2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества | | % | 13 | 13 | 13 |
| 1.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | | % | до 10 | до 10 | до 10 |
| 1.4. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общего количества жителей, проживающих в многоквартирных домах | | Да/нет | да | да | да |
| 2. Количество благоустроенных общественных территорий | | | | | |
| 2.1. Количество благоустроенных общественных территорий за счет программы | | ед. | 7 | 9 | 9 |
| 2.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | | % | 70 | 90 | 90 |
| 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству общественных территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | | % | до 10 | до 10 | до 10 |
| 4. Реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы» | | ед. | 4 | 1 | 1 |
|  |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2024 года постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 29.01.2024 № 37, от 21.03.2024 № 65, от 17.04.2024 № 90, от 16.09.2024 № 216 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

По губернаторскому проекту «Решаем вместе!» было выполнено благоустройство общественной территории вокруг пруда «У Дикси».

Организованно благоустройство в рамках реализации проекта комплексного благоустройства придомовых территорий и обустройства территорий для выгула животных «Наши дворы»:

-ул. Успенская д. 20 (ремонт дворовых проездов и проезд к дворовым территориям, устройство уличного освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн для сбора мусора);

- Площадка для выгула и дрессировки животных ул. К.Либкнехта (Подготовка площадки (устройство покрытия площадки и газона, уличного освещения, ограждения). Установка оборудования для выгула и дрессировки).

**5. Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

1.Количество благоустроенных дворовых территорий за счет программы

**R1**=0/0\*100% = 100%

2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества

**R2**=13/13\*100% = 100 %

3.Количество благоустроенных общественных территорий за счет программы

**R3**=9/9\*100 = 100%

4.Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий

**R4**=90/90\*100% = 100%

5**.** Реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы»

**R5**=1/1\*100% = 100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100+100) = 100 %

5

Rст ≥ 95 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 95 %

21081,716/20080,790

 программа среднеэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Развитие сети автомобильных дорог городского**

**поселения Мышкин на 2023-2025 годы» за 2024 год**

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог городского

поселения Мышкин на 2023-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 31.01.2023 № 11.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
| 1. 1. Содержание автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Зимнее содержание дорог в городском поселении Мышкин в рамках Соглашения, заключенного с Департаментом дорожного хозяйства | 0,00 | 0,00 | 1452,096 | 1452,096 | 434,803 | 434,803 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. | Зимнее содержание дорог в городском поселении Мышкин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3065,921 | 2612,636 | 0,00 | 0,00 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 1.1.3. | Летнее содержание дорог в городском поселении Мышкин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,0 | 400,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.4. | Обеспечение безопасности движения пешеходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,0 | 406,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. Проектно-сметная документация, экспертиза | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Проектно-сметная документация, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,903 | 72,903 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2. | Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта (ремонт подъезда к МКЦСОН ул. Штабская, д. 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Выполнение работ по ремонту дорог (тротуаров) городского поселения Мышкин | 0,00 | 0,00 | 39507,096 | 39103,545 | 2165,002 | 2165,002 | 0,00 | 0,00 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 1.4. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Подъезды к объектам социального назначения | 0,00 | 0,00 | 3203,624 | 3203,624 | 488,620 | 488,620 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | 0,00 | 0,00 | 44162,816 | 43759,265 | 7033,249 | 6579,964 | 0,00 | 0,00 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог городского**

**поселения Мышкин на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность дорог всего[[1]](#footnote-1) | км | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 52 | 52 | 52 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования.[[2]](#footnote-2) | км/п.м. | 3,194 | 2,9 | 2,9 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2024 года постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 25.01.2024 № 35, от 14.10.2024 № 259, от 28.12.2024 № 455 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Выполнены работы по содержанию дорожной сети:

- **в летний период** на сумму 806 тыс. рублей, что на 214,4 тыс. руб. больше чем в 2023 году – 591,6 тыс. руб. (выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, установлены дорожные знаки, нанесена линия дорожной разметки, выполнена корректировка проекта дислокации дорожных знаков на улицах г. Мышкин)

- **в зимний период** на сумму 4 953 тыс. руб., что на 1 828,1 тыс. руб. больше чем в 2023 году – 3 124,9 тыс. руб., в том числе областные средства 1 452 тыс. руб., (расчистка дорог от снега, вывоз снега).

Выполнен ремонт автомобильных дорог по:

- ул. Молодежная 2 этап (0,1 кв.м.) на сумму 1 635 тыс. руб.;

- ул. Нагорная (0,504 кв.м.) на сумму 12 752,5 тыс. руб.;

- ул. Луговая (0,446 кв.м.) на сумму 8 749,6 тыс. руб.;

- пер. Дорожный (0,202 кв.м.) на сумму 4 813,7 тыс. руб;

- ул. Штабская (0,12 кв.м.) на сумму 1 792,2 тыс. руб. – подъезд к соц. объекту;

- ул. Ордженикидзе (0,12 кв.м.) на сумму 1 900,0 тыс. руб. – подъезд к соц. объекту;

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=42,1/42,1\*100% = 100%

Общая протяженность дорог всего

**R2**=21,9/21,9\*100% = 100 %

в том числе с твердым покрытием

**R3**=52/52\*100 = 100%

Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования

**R4**=2,9/2,9\*100% = 100%

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100) = 100 %

4

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 98 %

51196,065/50339,229

 программа среднеэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» за 2024 год**

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 16.03.2023 № 35.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Взносы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за муниципальный жилищный фонд |  |  |  |  | 357,286 | 357,286 |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Субсидия на возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуги «Мытьё в бане» населению городского поселения Мышкин. | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |  |  |  |  | 1642,124 | 1642,124 |  |  |  |
| 3. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2020-2022 годы» |  |  |  |  | 23783,654 | 14079,717 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 25818,064 | 16114,127 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | | | | |
| Своевременная оплата счетов Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области | % | 100 | 100 | 100 |
| Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 2. Субсидия на возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуги «Мытьё в бане» населению городского поселения Мышкин. | | | | |
| Своевременное возмещение затрат согласно заключенного Соглашения | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. | | | | |
| Подготовка документации актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» | | | | |
| Организация и содержание уличного освещения | | | | |
| Оплата за поставку электрической энергии | кВт/ч | 412320 | 412320 | 412320 |
| Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество осветительных устройств) | шт. | 800 | 800 | 800 |
| Организация и содержание объектов озеленения | | | | |
| Количество обработанных клумб | шт. | 25 | 25 | 25 |
| Организация и содержание мест захоронения | | | | |
| Очистка участка от мусора | 100м2 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| Акарицидная обработка территории | га | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Организация и содержание прочих объектов благоустройства | | | | |
| Уборка тротуаров, обочин дорог от случайного мусора, транспортировка его в установленное место (ежедневно) | м2 | 61129 | 61129 | 61129 |
| Очистка участка от мусора вручную | м2 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Вывоз ТБО из контейнеров | м3 | 144 | 144 | 144 |
| Побелка деревьев | шт. | 293 | 293 | 293 |
| Покраска бордюрных камней | м2 | 838 | 838 | 838 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | | | |
| Содержание штатных единиц | чел. | 21 | 18 | 18 |
| Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти, в рамках пункта 3 части 1 статьи 8 Закона Ярославской области от 7 октября 2008 года № 40-з ""О межбюджетных отношениях" | | | | |
| Выполнение работ по приобретению новогодних инсталляций | % | 0 | 9 | 9 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2024 года в программу вносились изменения постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 14.10.2024 № 258.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

В 2024 году были проведены работы по благоустройству территории города на сумму 15723 тыс. руб., что на 7 620 тыс. руб. больше, чем в 2023 году – 8103 тыс. руб., к ним относятся: уборка улиц от мусора, скашивание травы, спиливание старых деревьев и омолаживание живой изгороди, побелка бордюров, деревьев, ремонт заборов, малых архитектурных форм, акарицидная обработка от клещей скверов и парков города, содержание кладбища.

Общая стоимость затрат на уличное освещение составила 5 354 тыс. руб., что на 14 % больше чем в 2023 году – 4 700 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=100/100\*100% = 100 %

Своевременная оплата счетов Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области

**R2**=0/0\*100 = 100%

Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда

**R3**=100/100\*100% = 100%

Своевременное возмещение затрат согласно заключенного Соглашения

**R4**=100/100\*100% = 100%

Подготовка документации актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

**R5**=412320/412320\*100% = 100%

Оплата за поставку электрической энергии

**R6**=800/800\*100% = 100%

Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество осветительных устройств)

**R7**=25/25\*100% = 100%

Количество обработанных клумб

**R8**=70,4/70,4\*100% = 100%

Очистка участка от мусора

**R9=**2,8/2,8\*100% = 100%

Акарицидная обработка территории

**R10**=61129/61129\*100% = 100%

Уборка тротуаров, обочин дорог от случайного мусора, транспортировка его в установленное место (ежедневно)

**R11**=4800/4800\*100% = 100%

Очистка участка от мусора вручную

**R12**=144/144\*100% = 100%

Вывоз ТБО из контейнеров

**R13**=293/293\*100% = 100%

Побелка деревьев

**R14**=838/838\*100% = 100%

Покраска бордюрных камней

**R15**=18/18\*100% = 100 %

Содержание штатных единиц

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100) = 100 %

15

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 62 %

25818,064/16114,127

 программа низкоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Защита населения и территории городского поселения Мышкин от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023-2025 годы» за 2024 год**

Муниципальная программа «Защита населения и территории городского поселения Мышкин от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023-2025 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 15.03.2023 № 33.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и их совершенствование на территории городского поселения Мышкин |  |  |  |  | 56,4 | 56,4 |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Модернизация мест массового отдыха населения на водных объектах, направленная на обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья людей; |  |  |  |  | 113,524 | 113,524 |  |  |  |
| 2.2. | Информирование населения о правилах безопасности на водных объектах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  |  |  |  | 19,740 | 19,740 |  |  |  |
| 4. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  | 19,640 | 19,640 |  |  |  |
| 5. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма. Совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Осуществление мер организационного и технологического характера, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов. |  |  |  |  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 299,304 | 299,304 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территории городского поселения Мышкин от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Создание финансовых резервов и резервов материальных средств в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | |
| Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | шт. | 0 | 1 | 1 |
| Количество размещенных памяток по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | шт. | 8000 | 4000 | 4000 |
| Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | шт. | 0 | 1 | 1 |
| Количество размещенных памяток по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | шт. | 8000 | 4000 | 4000 |
| 2. Проведение комплекса мер, направленных на повышение общественной и личной безопасности граждан | | | | |
| Снижение общего количества пожаров | шт. | 13 | 7 | 7 |
| Количество пострадавшего населения на водных объектах на территории городского поселения Мышкин | чел. | 0 | 0 | 0 |
| Количество размещенной информации о правилах безопасности на водных объектах на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Количество размещенных памяток о правилах безопасности на водных объектах на квитанциях оплаты коммунальных услуг | шт. | 4000 | 50 | 50 |
| Количество распространенных памяток | шт. | 4000 | 50 | 50 |
| Количество мероприятий просветительского характера для представителей общественных объединений, по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма на территории муниципального образования | шт. | 3 | 3 | 3 |
| Установка видеонаблюдения | шт. | 2 | 4 | 4 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2024 года в программу вносились изменения постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 14.10.2024 № 257, от 28.12.2024 №456.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Приобретение материально-технической базы для изготовления и размещения памяток по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера – 19,740 тыс. руб.

Приобретение материально-технической базы для изготовления и размещения памяток по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 19,640 тыс. руб.

**Водные объекты**

- Выполнение работ по водолазному обследованию и очистке дна акватории пляжа-44,098 тыс. руб.;

- Пробы воды на пляже – 11,219 тыс. руб.;

- Устройство купели – 52,999 тыс. руб.;

- Приобретение 2-ух жилетов, 1 спасательный круг, крючок - вешалка (однорожковый белый - 6 шт.) – 5,208 тыс. руб.

**Пожарная безопасность**

- Выполнение работ по вырубке кустов и деревьев вокруг пруда и уборке сухой травы – 30,0 тыс. руб.;

- Вывоз и утилизация строительного пожароопасного мусора – 26,4 тыс. руб.

В течение года на территории городского поселения Мышкин велась профилактическая работа с населением по пожарной безопасности, с организациями и учреждениями. Проводился месячник по пожарной безопасности на территории городского поселения Мышкин. Раздавались памятки. Разъяснительная работа через средства массовой информации.

**Профилактика терроризма**

**-** Установка 4-х камер видеонаблюдения на площади Успенской– 90,0 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=1/1\*100% = 100%

Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

**R2**=4000/4000\*100% = 100%

Количество размещенных памяток по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

**R3**=1/1\*100% = 100%

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

**R4**=4000/4000\*100% = 100%

Количество размещенных памяток по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

**R5**=7/7\*100 = 100%

Снижение общего количества пожаров

**R6**=0/0\*100% = 100%

Количество пострадавшего населения на водных объектах на территории городского поселения Мышкин

**R7**=1/1\*100% = 100%

Количество размещенной информации о правилах безопасности на водных объектах на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин

**R8**=50/50\*100% = 100 %

Количество размещенных памяток о правилах безопасности на водных объектах на квитанциях оплаты коммунальных услуг

**R9**=50/50\*100% = 100 %

Количество распространенных памяток

**R10**=3/3\*100% = 100 %

Количество мероприятий просветительского характера для представителей общественных объединений, по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма на территории муниципального образования

**R11**=4/4\*100% = 100 %

Установка видеонаблюдения

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100) = 100 %

11

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

299,304/299,304

Е исп ≥ 100% программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Комплексное развитие сельской агломерации г. Мышкин» на 2024-2025 годы» за 2024 год**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации г. Мышкин» на 2024-2025 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 08.02.2024 № 47.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение реализации мероприятий комплексного развития сельской агломерации г. Мышкин | 12 430,7 | 11763,798 | 517,896 | 490,112 | 3 223,505 | 2867,961 | 0,00 | 0,00 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе | 12 430,7 | 11763,798 | 517,896 | 490,112 | 3 223,505 | 2867,961 | 0,00 | 0,00 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельской агломерации г. Мышкин» на 2024 -2025 годы | | шт. | 0 | 2 | 2 |
| Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельской агломерации г. Мышкин» на 2024 -2025 годы | | % | 0 | 98 | 98 |
|  |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2024 года постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 28.12.2024 № 461 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Построены электрические сети уличного освещения по ул. Окружной. Организован бесплатный доступ в сеть "Интернет" 2 точки на общественных территориях.

**5. Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

1. Количество мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельской агломерации г. Мышкин» на 2024 -2025 годы

**R1**=2/2\*100% = 100%

2. Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельской агломерации г. Мышкин» на 2024 -2025 годы

**R2**=98/98\*100% = 100 %

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100) = 100 %

2

Rст ≥ 95 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 94 %

16172,101/15121,871

 программа среднеэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и патриотического воспитания в городском поселении Мышкин на 2023-2025 годы» за 2024 год**

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и патриотического воспитания в городском поселении Мышкин на 2023-2025 годы»утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 16.03.2023 № 36.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Повышение роли культуры в воспитании и обеспечении досуга жителей, а также привлечение населения к активному участию в культурной жизни городского поселения Мышкин |  |  |  |  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности |  |  |  |  | 32,945 | 32,945 |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, патриотическое воспитание молодежи на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы». | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Создание организационных условий и гарантий для самореализации молодежи |  |  |  |  | 118,405 | 118,405 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 261,350 | 261,350 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и патриотического воспитания в городском поселении Мышкин на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» | | | | |
| Организация и проведение мероприятий культурно-досуговой направленности | шт. | 1 | 2 | 2 |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» | | | | |
| Проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Приобретение материально-технической базы | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3. Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, патриотическое воспитание молодежи на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы». | | | | |
| Поддержка деятельности общественных, молодежных объединений разносторонней направленности | объед. | 0 | 0 | 0 |
| Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью | шт. | 1 | 3 | 3 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2024 году в программу вносились изменения постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 14.10.2024 № 256, от 28.12.2024 №462.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

По подпрограмме «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» были выделены денежные средства на:

- Организация и проведение мероприятия "Масленица" (МУ ММР «Межпоселенческий дом культуры») – 20,0 тыс. руб.;

- Услуги по организации и проведению мероприятий (организация выступления cover-группы "BlackListBand" в рамках Дня города Мышкин - 90,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» были выделены денежные средства на:

- установку временных дорожных знаков для подготовки и реализации проекта «Бегом по Золотому кольцу-2024» серии «ReussiaRunning» на территории городского поселения Мышкин – 32,945 тыс. руб.;

По подпрограмме «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, патриотическое воспитание молодежи на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» были выделены денежные средства на:

- Организация и проведение мероприятия "День молодежи в городе Мышкин" - 40,0 тыс. руб.;

- изготовление и подвоз каши для организации праздника «9 мая» - 40 тыс. руб.;

- приобретение флагов на «9 мая» - 38,405 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=2/2\*100% = 100%

Организация и проведение мероприятий культурно-досуговой направленности

**R2=**1/1\*100% = 100 %

Проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности

**R3=**0/0\*100% = 100 %

Приобретение материально-технической базы

**R4=**0/0\*100 = 100%

Поддержка деятельности общественных, молодежных объединений разносторонней направленности

**R5=**3/3\*100 = 100%

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100+100) = 100 %

5

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

261,350/261,350

Е исп ≥ 100% программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2023-2025 годы»**

**за 2024 год**

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2023-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 29.12.2023 № 363.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Оплата и погашение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. | | | | | | | | | | |
| 1.1. Нормативно - правовое обеспечение программы | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Разработка проектов постановлений Администрации городского поселения Мышкин о признании молодых семей участниками подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Разработка проектов постановлений Администрации городского поселения Мышкин о выделении средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организационные мероприятия | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Консультирование молодых семей по условиям участия в муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Работа с претендентами на получение социальной выплаты в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Приём, экспертиза и регистрация документов молодых семей, претендентов на получение социальной выплаты в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Формирование списков молодых семей участников основного мероприятия Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Формирование в установленном порядке заявки на участие в задаче «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительство) жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Заключение соглашения между Администрацией городского поселения Мышкин и Департаментом по физической культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Оплата и погашение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 365,286 | 365,284 | 737,120 | 737,111 | 746,300 | 737,111 | 380,494 | 380,494 | Размер субсидии зависит от стоимости 1 кв.м., установленной по Ярославской области |
| 2.1.9. | Ведение реестра оплаченных и погашенных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, выданных Администрацией городского поселения Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 365,286 | 365,284 | 737,120 | 737,111 | 746,300 | 737,111 | 380,494 | 380,494 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Количество семей | 1 | 1 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2024 года в программу вносились изменения постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 14.10.2024 № 255.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Одна молодая семья, зарегистрированная на территории городского поселения Мышкин, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, приобрела квартиру.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=1/1\*100% = 100%

Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100) = 100 %

1

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 99 %

1848,706/1839,506

 программа среднеэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Об утверждении муниципальной программы «Охрана земель городского поселения Мышкин» на 2022-2024 годы за 2024 год**

Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Охрана земель городского поселения Мышкин» на 2022-2024 годы утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 25.04.2022 № 94.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Повышение эффективности использования и охраны земель | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разъяснение гражданам земельного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение организации рационального использования и охраны земель | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновского |  |  |  |  | 28,992 | 28,992 |  |  |  |
| 2.2. | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Проведение инвентаризации земель | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Инвентаризация земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 28,992 | 28,992 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Охрана земель городского поселения Мышкин» на 2022-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выполнение работ по уничтожению растения борщевик Сосновского на территории городского поселения Мышкин | га | 0,58 | 1,47 | 1,47 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2024 года в программу вносились изменения постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 28.12.2024 № 457.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

В 2024 году МУ «Управление городского хозяйства» осуществило обработку (уничтожение) 1,47 га территории городского поселения Мышкин от борщевика Сосновского.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

* - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=1,47/1,47\*100 = 100%

Мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновского

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100) = 100 %

1

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

28,992/28,992

Е исп ≥ 100% программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Развитие малого и среднего предпринимательства**

**на территории городского поселения Мышкин**

**на 2023-2025 годы» за 2024 год**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 16.03.2023 № 38.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Информационно-правовое обеспечение малого предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказание консультативной, информационной и методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организационное обеспечение малого предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Отбор лучших предпринимателей для представления к награждению Главы городского поселения Мышкин за участие в смотре-конкурсе «Цветущая композиция» в соответствии с Положением о конкурсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства в участии в городских и районных конкурсах:  - смотр-конкурс «Мышкин-новогодний» |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства**

**на территории городского поселения Мышкин**

**на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Мышкин. | ед. | 125 | 127 | 127 |
| Количество консультативной, информационной и методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 0 | 4 | 4 |
| Количество мероприятий (конкурсов) | ед. | 2 | 1 | 1 |
| Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных грамотой Главы городского поселения Мышкин за участие в смотре-конкурсе «Цветущая композиция» | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных Благодарственным письмом Главы городского поселения Мышкин и призом за участие в смотре-конкурсе «Мышкин-новогодний» | ед. | 6 | 6 | 6 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2024 года в программу изменения не вносились.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

В прошедшем году Администрацией городского поселения Мышкин были организован 1 конкурс «Мышкин-Новогодний» для населения и организаций всех форм собственности.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=127/127\*100% = 100%

Количество предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Мышкин.

**R2**=4/4\*100% = 100 %

Количество консультативной, информационной и методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства

**R3**=1/1\*100 = 100%

Количество мероприятий (конкурсов)

**R4**=0/0\*100% = 100%

Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных грамотой Главы городского поселения Мышкин за участие в смотре-конкурсе «Цветущая композиция»

**R5**=6/6\*100% = 100%

Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных Благодарственным письмом Главы городского поселения Мышкин и призом за участие в смотре-конкурсе «Мышкин-новогодний»

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100+100) = 100 %

5

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

20,0/20,0

Е исп ≥ 100% программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Эффективная власть в городском поселении Мышкин**

**на 2021-2023 годы» за 2024 год**

Муниципальная программа «Эффективная власть в городском поселении Мышкин на 2021-2023 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 24.02.2021 № 29.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Развитие муниципальной службы в Администрации городского поселения Мышкин | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Расходы на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов; расходы на оказание услуг по консультации и настройке ПК, доведение до сведения жителей официальной информации в средствах массовой информации; обучение кадров |  |  |  |  | 519,705 | 504,032 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 1.2. | Приобретение и ремонт компьютерного оборудования, орг. техники |  |  |  |  | 36,862 | 36,862 |  |  |  |
| 1.3. | Расходы на оказание коммунальных услуг |  |  |  |  | 179,693 | 142,628 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 1.4. | Расходы на оказание услуг связи |  |  |  |  | 81,289 | 74,248 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 1.5. | Расходы на уплату налогов, прочих налогов |  |  |  |  | 67,701 | 6,289 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 885,250 | 764,059 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Эффективная власть в городском поселении Мышкин**

**на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации | чел. | 0 | 5 | 5 |
| Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Администрации городского поселения Мышкин | % | 100 | 100 | 100 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2024 года в программу вносились изменения постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 29.01.2024 № 36, от 14.10.2024 №260.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Главной целью Программы является Создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих, обеспечение соответствия уровня компетентности муниципальных служащих уровню решаемых ими задач.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

* - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=5/5\*100% = 100%

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации.

**R2**=100/100\*100% = 100 %

Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Администрации городского поселения Мышкин.

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100) = 100 %

2

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 86 %

885,250/764,059

 программа низкоэффективная.

1. «Перечень автомобильных дорог», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 30.12.2013 №172 [↑](#footnote-ref-1)
2. На основании заключенного Муниципального контракта [↑](#footnote-ref-2)